附件

荆河水环境综合治理责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 目标任务及主要工作内容 | 完成时间 | 责任 单位 | 负责人 | 分管 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶坝放空 | 根据工程实施进度，逐步放空荆河6座橡胶坝，为工程设计和施工提供条件。 | 3月22日-6月30日 | 市水利和渔业局 | 李长瑞 | 吕岩 |
| 2 | 清淤工程设计方案 | 对幸福坝橡胶坝下游300米至北辛路荆河大桥上游1100米共10.9公里河段进行测量，编制河道清淤工程方案、图纸、预算投资等设计资料，提出清淤标准和每个河段扩挖断面、高程等数据。对沿河排污口进行排查、摸底。 | 3月19日—3月31日 |  |  |  |
| 3 | 河道拦蓄工程方案 | 制订刁庄、前洪、荆河、滕南、幸福坝、白龙湾6座橡胶坝和泵站的维修升级、沿河小型闸坝建设方案，提供设计图及预算，恢复提升河道拦蓄工程蓄水能力。 | 3月19日—3月31日 |  |  |  |
| 4 | 荆河桥上游清淤工程 | 组织实施荆河桥至北辛路荆河大桥上游1100米，共5.8公里河段清淤疏浚。 | 4月10日至6月30日 |  |  |  |
| 5 | 河道拦蓄工程 | 对刁庄、前洪、荆河、滕南、幸福坝、白龙湾6座橡胶坝和泵站维修升级，新建改造小型拦河坝，保证正常蓄水，确保河道整治后蓄水效果。 | 4月10日至6月30日 |  |  |  |
| 6 | 刁庄橡胶坝上游段污水管网工程 | 实施刁庄橡胶坝至滕州山亭交界左岸污水管渠改造，防止水源地污染。 | 4月10日至6月30日 |  |  |  |
| 7 | 南水北调管道工程 | 铺设直径1000毫米TPEP管道11.6公里至第一污水处理厂，在橡胶坝逐级预留出水口，补给河道水源，保障生态用水。 | 4月10日-6月30日 |  |  | 彭友杰 |
| 8 | 污水排放管理 | 负责污水排放许可审批监管、入河排污口的设置审批。 |  |  |  | 王延学 |

荆河水环境综合治理责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 目标任务及主要工作内容 | 完成时间 | 责任 单位 | 负责人 | 分管 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 污水管道规划设计建设方案 | 组织对荆河两岸排污管网进行详细摸底调查，制订河道两侧污水收集管网建设完善和各排污口联接方案，对不能正常运行、没有维修价值的污水管道重新规划设计；合理确定检查井高程，在橡胶坝设计最高蓄水位时，确保河水不倒灌进入污水管道。 | 3月22日—3月31日 | 市住建局、市规划局 | 朱秋原 刘玉洋 | 葛瑞良 倪昭敏 |
| 10 | 城区段污水管网工程建设 | 建设和改造荆河两岸刁庄橡胶坝至第一污水处理厂的污水管网。整治后的排污管道要达到国家规范规定的标准，确保将污水收集到主管网中，输送至污水处理厂集中处理，防止污水直排入河，保障河道水质不受污染。 | 4月10日-6月30日 | 市综合行政执法局 | 姜广涛 | 邢毅 |
| 11 | 荆河桥下游清淤工程 | 组织对荆河桥至幸福坝橡胶坝下约300米长5.1公里河段进行清淤。 | 4月10日至6月30日 |  |  |  |
| 12 | 河道违章设施清除 | 清除河道管理范围内违章建筑、高秆作物、地面附着物等。 | 3月22日至4月20日 |  |  |  |
| 13 | 污水管道、城区河道接管维护。 | 对治理完成的城区河道、沿岸污水管道接管维护，保持长效运行。 |  |  |  |  |