3 月份市委经济工作会议及《政府工作报告》（惠民实事）任务进展情况一览表

填报单位（公章）：滕州微山湖湿地管委会

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在问题 | 进度标识 （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十二、文化旅游 | 做精文创旅游业，以创建国家全域旅游示范区为引领，抓好蓝城鲁班田园小镇等项目建设，加快微山湖红荷湿地5A级景区、墨子文化城4A级景区创建，精心办好微山湖湿地红荷节、鲁班科技文化节、滕州书展等节会活动。 | - 起草创建国家5A级景区实施方案制定工作。 - 为提高景观质量，启动梅花岛、红杉林水道、生态水道高端绿化美化项目建设，目前梅花岛栽植优质红梅、腊梅、绿梅等花卉苗木1000余株，红杉林水道、生态水道周边土地已平整完成，计划栽植水杉2万余棵，蒲苇20万株。形成“春看牡丹、夏观荷，秋望红杉、冬赏梅”的“四季游湿地”格局。 | 无 | →正常 |

联络员姓名：李娅　　　　　　　办公电话：0632-2610567　　　　　手机：18266257089