附件3

第二季度市委经济工作会议及《政府工作报告》

任务进展情况一览表

填报单位（公章）：滕州微山湖湿地管委会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在问题 | 进度标识  （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展） |
| 109 | 深入开展文化惠民演出、“送戏送影下乡”等文化惠民活动，深度挖掘传承墨子鲁班文化，高质量举办好第二十一届微山湖湿地红荷节、第六届鲁班文化节、第八届滕州书展等节会活动，持续打造滕州特色文化品牌。 | 5月27日召开了第二十一届微山湖湿地红荷节筹备座谈会，起草第二十一届微山湖湿地红荷节活动方案（讨论稿） | 无 | →正常 |
| 110 | 坚持以墨子文化“招手”、生态休闲“留人”，抓住红荷湿地创建国家级旅游度假区、墨子科技文化城创建5A级景区两大龙头，持续做好“一山一水一城”联动发展，全力争创全省文旅强县。实施鲁中南文物保护与考古研究中心等项目，高标准规划建设中国古代科技文化博物馆。 | **微山湖红荷湿地省级旅游度假区创建：**正在编制系列省级旅游度假区申报材料。目前，两个核心性综合性报告书（自评报告书、申请报告书）以及细则1和细则2图文汇编已发到省旅游规划设计院修改完善。  **“荷乡西迭”精品民宿项目：**12大民宿院落和“乡村会客厅”已全面竣工并投入运营，下一步将在提质增效上下功夫，不断完善发展民宿经济。  **“莲屿下王”休闲业态项目：**广场及旅游厕所、码头和水景建设改造提升全面完成，“莲屿驿站”“荷香食苑”“半日茶社”以及“渔村过大年”“渔家婚俗馆”“微湖故事汇”三大民俗馆在内的所有业态已全部实现开馆运营。 | 无 | →正常 |

联络员姓名：李娅　　　　　　　办公电话：0632-2610567　　　　　手机：18266257089