附件3

湿地管委会第四季度《政府工作报告》

任务进展情况一览表

填报单位（公章）：滕州微山湖湿地管委会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在问题 | 进度标识  （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展） |
| 109 | 深入开展文化惠民演出、“送戏送影下乡”等文化惠民活动，深度挖掘传承墨子鲁班文化，高质量举办好第二十一届微山湖湿地红荷节、第六届鲁班文化节、第八届滕州书展等节会活动，持续打造滕州特色文化品牌。 | 已完成。7月19日，以“荷开善城·追梦滕州”为主题的乡村好时节·滕州微山湖红荷湿地文化旅游季在滕州剧院盛大开幕。乡村好时节·滕州微山湖红荷湿地文化旅游季时间为7月—9月，历时三个月，除开幕式外，还举办了第六届全国青年摄影大展启动仪式暨全国青年网红摄影家、新华社签约摄影师“发现红荷湿地之美”采风活动，文旅媒体达人采风活动，山水之“恋”相亲会，音乐美食嘉年华，红荷湿地电音泼水游乐季，水上运动嘉年华等9项主题活动，为市民奉献了一场精彩的文旅盛宴。红荷节系列活动的举办，为滕州推动文旅融合高质量发展和“乡村好时节”品牌跨界出圈注入了强劲动能。 | 无 | √完成 |
| 110 | 坚持以墨子文化“招手”、生态休闲“留人”，抓住红荷湿地创建国家级旅游度假区、墨子科技文化城创建5A级景区两大龙头，规划建设莲微绿道旅游公路，持续做好“一山一水一城”联动发展，全力争创全省文旅强县。实施鲁中南文物保护与考古研究中心等项目，高标准规划建设中国古代科技文化博物馆。 | **微山湖红荷湿地省级旅游度假区创建：**1.根据枣庄市生态环境局统一安排，成功举办了度假区总体规划环境影响报告书技术审查会议、并形成了专家审查意见。环评监测单位对照审查意见抓紧整改，形成正式环评成果，向环评专家组汇报审查会议意见整改落实情况，并完成签字确认。2.实现重点区域无线WiFi联网功能。完成智慧导览、语音讲解系统建设以及旅游厕所提升任务。3.加快推进高质量住宿设施建设及申评工作。对西迭民宿区不符合必备项目要求的进行督促整改。鲁班草堂根据前期整改计划，鲁班文化体验馆建设、展陈及现场节点改造扫尾任务全面完成。4.到枣庄市生态环境局，协调、督促加快度假区总规环境影响报告书的复核、签批。5.先后到滕州、枣庄两级市文化和旅游局，协调完成省级旅游度假区认定申请报告书相关签字、盖章工作。6.对照创建任务计划书，启动对全流程创建软件资料的归档整理。 | 无 | →正常 |