第一季度市委经济工作会议及《政府工作报告》任务进展情况一览表

填报单位（公章）：滕州微山湖湿地管委会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在  问题 | 进度标识  （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，〇无进展） |
| 26 | 纵深实施中华善成“七个一”工程，高质量举办第二十二届红荷节、第十届墨子文化节、第九届滕州书展等节会活动。 | 准备起草第二十二届红荷节活动方案 | 无 | →正常 |
| 72 | 红荷湿地成功创建省级旅游度假区，莲青山积极争创4A级景区。 | **省级旅游度假区创建：申报材料**已通过省政府办公厅、省文化和旅游厅、省发改委、省应急管理厅审核。**智慧景区建设方面**已完成项目整体功能框架汇报和操作逻辑讲解。完成数据格式整理和景区数据导入以及数据大屏功能开发和数据维度确定。**旅游厕所提升方面**完成游客服务中心厕所、红荷广场西厕所破损马桶盖及门锁更换。巡检景区所有厕所，更换破损下水管道及洗手盆。**滨湖假日酒店建设**一号楼二层砌筑植筋完成、三层砌筑完成百分之九十；一层电梯井浇筑完成，地面灌水完成；二号楼挂瓦完成百分之九十。  **莲青山积极争创4A级景区：**1月2日，景区高分通过国家4A景区景观质量评审。3月4日，省旅游工程设计院进驻景区，现场推进4A创建工作；3月6日，王书记专题听取了《莲青山4A级旅游景区创建提升规划》，进一步明思路、强措施、提要求，为4A创建奠定坚实基础。对照创建标准，梳理了44项提升任务，均已制定整改措施。目前，已更新外部交通标牌和内部游览标识100余处，“御桥-玉女城”沿线环境整治已完成，正在完善游客服务中心配套设施，情人谷1600余平方的道路提升正在施工。 | 无 | →正常 |

联络员姓名：李娅 办公电话：0632-2610567 手机：18266257089