附件3

市委经济工作会议及《政府工作报告》任务进展表

填报单位（公章）：滕州市医疗保障局                               日期：2023年8月25日

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在问题 | 进度标识 （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 持续深化医保支付方式和薪酬制度改革，完善分级治疗制度，扎实推进紧密型县域医共体建设。 | 按照《枣庄市DRG支付方式改革三年行动计划实施方案》要求，我市稳步推进DRG支付方式改革，分批次将市中心人民医院医共体及其他医疗机构纳入DRG改革试点范围；有序开展人员培训、病案首页、医保结算清单质控等工作，逐步建立DRG付费体系。截至目前，我市46家医疗机构已实现DRG实际付费，机构覆盖率为92%。对高血压（FV29）等11个基层DRG病组实行同城同病同价付费。2023年1—8月，住院次均费用降至5982元/人次，同比减少493元、下降7.61%；个人负担率37.26%，同比下降0.40%，次均住院个人负担额下降209元。2022年DRG年终清算医保基金支付金额43545万元，医保基金整体盈余金额2036万元（31家医院盈余2528万元、7家医院亏损492万元）；2023年1—7月46家医院DRG月度预结44077万元。 | 部分DRG付费医疗机构医保结算清单上传质量有待提高。 | → |

联络员姓名：闫吉廷　　　办公电话：5502205　　　　　手机：13863243997

备注：每月28日12：00前报市委改革办，市政务中心A0923室，电子版发送tzswggb@zz.shandong.cn