附件1

2025年市委经济工作会议及《政府工作报告》工作任务4-6月份进展情况一览表

（注：表格中第1个责任单位为牵头单位）

| 类别 | 序号 | 年度任务目标 | 进展情况 | 责任单位 | 责任镇街 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要预期目标 （9项） | 1 | 地区生产总值增长6%左右。 | 一季度，全市地区生产总值同比增长6.5%。 | 市发展和改革局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 2 | 一般公共预算收入增长5.5%左右。 | 1-4月份，一般公共预算收入完成29.03亿元，增长4%。 | 市财政局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 3 | 固定资产投资增长7%左右。 | 1-3月份，固定资产投资增长5.7%（数据需隔月报送，1-4月份数据预计5月中旬出具）。 | 市发展和改革局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 4 | 规上工业增加值增长8%左右。 | 1-3月，全市规上工业增加值同比增长9.8%（数据需隔月报送，4月份数据预计5月中下旬出具）。 | 市工业和信息化局 | 各镇街 | 赵 炜 |
|  | 5 | 社会消费品零售总额增长6%以上。 | 1-3月份，全市社会消费品零售总额实现125.25亿元，增长7.2%（社零额数据季度反馈，二季度数据预计7月下旬出具）。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 6 | 贷款余额增长14%左右。 | 初步统计，截至4月底，全市贷款余额1134.34亿元，较年初新增73.21亿元，同比增长14.97%。 | 市财政局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 7 | 外贸进出口总额、实际利用外资稳量提质。 | 1-3月份，我市实现外贸进出口34.2亿元，增长8.9%。全市新设外资企业4家，增资3家，全市实际使用外资4557万美元（数据需次月月底反馈）。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 8 | 居民收入增长和经济增长同步。 | 一季度，全体居民人均可支配收入10924元，同比增长6%。 | 市发展和改革局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 9 | 全面完成年度节能减排降碳和环境质量改善约束性指标。 | 发改局：分解年度能耗指标任务，定期调度分析研判能耗特别是新上项目能耗数据，对超进度、超预算用能企业，及时启动能源应急预警机制。 生态环境分局：1-4月份，细颗粒物（PM2.5）浓度为54微克/立方米，同比改善11.5%；城郭河群乐桥、北沙河王晁桥、新薛河洛房桥3个国控断面水质达到地表水三类标准。 | 市发展和改革局 枣庄市生态环境局 滕州分局 市能源事务中心 | 各镇街 | 张传纲 赵 炜 |
| 二、园区发展 （5项） | 10 | 纵深实施“企业满园”三年攻坚突破行动，推动“工业上楼”、打造“垂直工厂”，努力为项目落地提供肥沃土壤。 | 开发区：1.新增规上工业企业10家，首批创新型中小企业已入库36家，专精特新企业44家完成申报等待审核结果；协助墨子科创园完善孵化平台认定的各项准备工作；推进山大研究院与开发区清峦福兴等6家企业的产学研合作工作；山东腾达紧固科技股份有限公司紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目等13个项目纳入山东省重点技术改造导向计划。2.推动滕发产业园、鲁班科创园、新能源产业园建设进度，推进滕南产业园规划，依托墨子科创园招引优质企业入驻。 招商中心：推动项目集约节约措施。目前，山森年产20万台套机床检测关键功能部件生产等项目实现厂房建设“多层化”，进一步集约利用土地资源。 | 滕州经济技术开发区 管委会 市工业和信息化局 市招商引资服务中心 市行政审批服务局 | 相关镇街 | 刘庆东 |
|  | 11 | 发挥滕州经济技术开发区“招商引资主力军、项目建设主战场、企业培育主平台”作用，加快雷鸣车铣复合等50个工业项目建设，新建工业标准厂房30万平方米以上，全力打造全国一流开发区。 | 1.江苏雷鸣、国际高端数控机床产业园等6个项目已投产或部分投产；凯瑞墨凡、沃达等4个项目正在安装生产设备；新能源产业园、鲁班科创园等13个项目正在主体施工及装饰装修；墨子科创园三期、高铁新区CBD等8个项目正在场地平整及基础施工；思达废旧轮胎利用、力辰汽车、绿灵生物等3个项目正在洽谈外资基金合作、办理手续等工作；国重液压、腾达科技产业园等11个项目正在清理附着物、规划设计等工作；财金产业园、机器人减速器等5个项目正在洽谈项目合作等工作。 2.1-3月份，新建工业标准厂房8.8万平方米。 | 滕州经济技术开发区 管委会 | 相关镇街 | 刘庆东 |
|  | 12 | 坚持“以产兴城、先产后城、产城融合”，着力推进高铁新区建设，系统实施中央商务区、临湖片区等七大片区开发，加快沃达精密伺服压力机等53个在建项目进度，全力打造“中华善城新地标、产城融合新高地”。 | 1.江苏雷鸣、国际高端数控机床产业园等8个项目已投产或部分投产；杭氧空分、中峰新材料等2个项目正在进行生产设备安装；新能源产业园、鲁班科创园等14个项目正在主体施工及装饰装修工程；墨子科创园三期、高铁新区CBD等10个项目正在场地平整及基础施工；国重液压、腾达科技产业园等13个项目正在进行附着物清理、规划设计等工作，计划上半年开工；XDI装置、机器人减速器等3个项目正在进行洽谈项目合作等工作，预计下半年开工。 2.推动工业标准厂房建设：滕发科技产业园已完成一期6栋厂房主体约4.3万平方米建设，正在进行外墙真石漆、窗户安装及装饰装修工程施工；一期二标段19#2.5万平方米厂房正在进行基础开挖；鲁班科创园项目一期已开工建设厂房23栋，行政楼1栋，已交付使用3栋，具备使用条件4栋，完成主体施工13栋，正在进行主体施工3栋；新能源产业园科研综合楼土地证已办理，人防地下车库及部分二层封顶，共计施工1.6万平方米，完成总面积55%；欣旺达储能项目土地证已办理，仓库和生产厂房钢结构主体、围护结构、地面已完成，窗户安装完成90%，消防、动力、暖通、强弱电施工完成50%，具备欣旺达设备进场条件；欣旺达再生项目土地证已办理，办公楼及宿舍楼框架封顶，二次结构完成，1#、2#、3#厂房钢结构主体完成。 | 滕州经济技术开发区 管委会 | 相关镇街 | 刘庆东 |
| 二、园区发展 （5项） | 13 | 坚定不移推进鲁南高科技化工园区扩区增容，统筹抓好省道321改线、敏感点搬迁、天然气专线新建等项目建设，不断提升园区承载力和吸引力，全力打造现代化工新城。 | 扩区进展情况:“一园一策一图”、园区起底式检查、回迁安置3项工作已完成。省道S321改线：①立项工作：已完成。②改线涉及文本编制工作：安全预评价、地灾评价、采空区专项评价、防洪影响评价+补救设计已完成；林地占用报告、压覆矿产评估、水土保持报告、环评报告正在编制。③改线初步设计、施工图设计工作：S321枣梁线改建工程初步设计通过省级审查。各类文本编制：14个文本已完成批复8个，压覆矿报告等6个规划文本正在编制。敏感点搬迁：待S321搬迁区域拆迁完成且敏感点拆迁资金到位后，立即启动其他区域敏感点拆迁。园区综合考核：综合考核中标单位（山东奥能咨询）到园区开展初审，园区根据初审反馈意见进行整改。验收：S321实质性动工后，启动验收。天然气直供工程：华润施工管材已就位，规划和施工许可证正在办理，目前正在推进青苗补偿事宜。 | 滕州经济技术开发区 管委会 鲁南高科技化工园区 管委会 市住房和城乡建设局 市交通运输局 | 木石镇 西岗镇 官桥镇 | 刘庆东 赵 炜 |
|  | 14 | 建立开发区结对帮扶经济薄弱镇机制。 | 1.帮助龙阳镇引进不锈钢及钛合金门窗生产项目，项目已确定入驻鲁班科创园C4厂房，目前厂房已建设完毕，正在进行配套施工，拟于10月份交付使用；数控机床及配件、金属机床生产项目正在跟进洽谈，项目拟入驻鲁班科创园。 2.帮助羊庄镇引进国重液压200台重型锻压设备生产线项目已出具项目勘界图和土地征收范围图，土地补偿款已交，正在土地征收及土地清表；润河数控机床智能制造项目已完成立项，正在进行规划设计。两个项目正在完善道路及项目用地范围内高压线和岩马灌溉渠迁改方案。 3.与柴胡店镇、张汪镇沟通对接，洽谈引进上下游相关企业、产业关联度高的项目入驻园区。 | 滕州经济技术开发区 管委会 市发展和改革局 市招商引资服务中心 | 相关镇街 | 刘庆东 |
| 三、化工和新材料产业 （2项） | 15 | 瞄准产业链前沿和价值链高端，以两个“百亿级”龙头项目为引领，支持聚合顺新材料、杭氧气体等重点企业做大规模、拓宽市场，加快推动百万吨甲醇技改和高端光学树脂等9个项目开工建设，力争化工和新材料产业集群营收突破540亿元。 | 1.山东聚合顺鲁化新材料有限公司1-3月份，营业收入4.08亿元，同比增长18.9%（数据需隔月反馈，4月份数据预计5月中下旬出具）；山东杭氧气体有限公司1-3月份，营业收入1.32亿元，同比增长10.4%（数据需隔月反馈，4月份数据预计5月中下旬出具）。 2.甲醇老旧装置更新改造产能整合项目：老旧装置拆除方案审查完成，已与工程公司签订拆除设备合同；甲醇整合项目环评已通过专家评审，正在按照专家意见修改。 3.4000吨/年高端光学材料（XDI）项目：选址、立项已完成，可研及工艺包基本完成。初步设计已基本定稿，四评正在编制。正在对项目初步设计进行内部审查。 | 化工和新材料产业专班 滕州经济技术开发区 管委会 鲁南高科技化工园区 管委会 | 各镇街 | 刘庆东 王 辉 |
| 三、化工和新材料产业 （2项） | 16 | 推动鲁化一体化6月份全面开工，聚甲醛项目2025年完成设备安装、2026年建成中交，联泓新科一体化建成中交，积极推进中化学POE、北玻院30万吨环氧树脂等项目尽快落地，全力突破锦纶等终端产品项目，加速向千亿级产业集群迈进。 | 鲁化新能源材料一体化项目：MTO项目首批次编制成片开发的面积为32.754亩，已启动项目文勘前期手续办理工作。 聚甲醛项目：一标段主装置二层结构施工完成，开始三层脚手架搭设；二标段持续开展详细设计工作，施工已开标；三标段地管、道路施工完成；配套公用工程站、变配电室、风机房土建施工，预计7月土建施工完成。 格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目：总体已完成建设进度74%。其中，配套工程已完成67%，预计8月底建成中交；MTO装置完成66%，EVA装置完成76%，PO装置完成70%，预计9月底全部建成中交；PPC装置完成71%，预计11月底建成中交。 POE项目：投资备忘录已完成签订，继续优化项目可行性研究报告内容。 | 化工和新材料产业专班 滕州经济技术开发区 管委会 鲁南高科技化工园区 管委会 | 各镇街 | 刘庆东 王 辉 |
| 四、机床和高端装备产业 （1项） | 17 | 发挥“世界中小机床之都”发展规划引领作用，持续深化与国内外高端机床企业合作，强化威达精工、清峦福兴、山森数控等骨干企业支撑能力，着力推动冈田刀库、有荣机床、海鹏数控等23个项目开工建设、投产运营，借助制造业基础优势抢占人形机器人产业新赛道，力争机床和高端装备产业集群营收突破390亿元。 | 1-3月，机床和高端装备产业集群营收突破76亿元（数据需隔月反馈，4月份数据预计5月中下旬出具），对交大智邦（山东）数字装备智慧工厂、威达精工国际高端数控机床等16个机床项目实行全生命周期服务。 | 机床和高端装备产业专班 市工业和信息化局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 五、锂电和新能源产业 （2项） | 18 | 围绕融入“中国新能源电池名城”大局，支持中材锂膜、中科蓝天、北玻院复合材料等企业快速发展，全力推动欣旺达锂电池回收利用及新型储能等25个项目竣工投产，加快中星九州等3个电化学储能电站建设，推动金晶科技导电玻璃、仁烁光能钙钛矿光伏组件、比亚迪风电及配套产业等项目全面开工，力争锂电和新能源产业集群营收突破75亿元。 | - 1.全市25个锂电和新能源重点项目已全面开工建设，1-4月份，累计投资22亿元； - 2.中星九州滨湖300MW/600MWh磷酸铁锂独立储能电站（一期）、国源时代100MW/200MWh储能电站、辰旭200MW/400Mwh独立储能电站项目（一期）3个电化学储能电站正在加快建设进度； - 3.金晶科技导电玻璃项目已完成项目备案，正在土地收储和项目论证； - 4.仁烁光能钙钛矿光伏组件项目正在工艺设计、规划设计和建筑设计，开始场地平整； - 5.弗迪风电及配套产业投资建设合同已签约，进入初步选址阶段。 | 锂电和新能源产业专班 市发展和改革局 市能源事务中心 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 19 | 构建“城乡充电一张网”，积极推进全域智慧充电项目，建成公用充电桩300台、充电站100座，争创全国充电基础设施建设应用推广示范县。 | 能源中心：截至4月底，全市现有公共充电站270个，公共充电桩已建成2371台。1-4月份，共计新增131台，其中乡镇区域52台。 供电中心：今年以来，已服务交发、公共交通公司等9处充电站送电，新增变压器容量10890千伏安。 | 市能源事务中心 国网枣庄供电公司 滕州供电中心 交发集团 | 各镇街 | 张传纲 赵 炜 |
| 六、新医药和医养健康产业（1项） | 20 | 突出医疗康复一体化和康养辅具发展方向，建成运营康复中心，加快威智医药核素偶联、益康药业抗肿瘤新药产业化进程，力争新医药和医养健康产业集群营收突破30亿元。 | 1.康复一体化项目：目前，已协助翔宇医疗、财金集团进一步拟定合作备忘录、项目可行性分析报告、公司章程、协议，明确康复医院运行模式； 2.1-4月份，新医药和医养健康产业集群营收8.6亿元，同比增长12%，外出招商和接待客商活动26次，签约开工健康检验中心项目1个。持续跟进成熟项目10个。 | 新医药和医养健康 产业专班 市卫生健康局 | 各镇街 | 张晓翠 刘 琳 |
| 七、数字经济和新一代信息技术产业（2项） | 21 | 培植壮大嘉诺电子、恒瑞磁电等龙头企业，力争数字经济和新一代信息技术产业集群营收突破35亿元。 | 1.1-3月份，产业链实现营收5.8亿元（数据需隔月反馈）； 2.艾飞特矿业年产3000台套矿用智能通信设备、山森数控年产20万台机床检测关键功能部件生产、顶源食品调味料数智化生产迁建等5个项目入选2025年山东省企业技术改造重点项目导向目录（智能化改造方向）。 | 数字经济和新一代 信息技术产业专班 市大数据局 | 各镇街 | 宋长远 李建峰 |
|  | 22 | 秉持“产业数字化、数字产业化”的理念，全力攻坚360人工智能、中科摇橹船工业视觉装备等电子信息项目。 | 1.开展外出招商活动4次，接待来滕客商20余次，累计收集有效项目线索8条，新签约项目1个，新开工项目1个； 2.360人工智能项目成功签约落地，目前正有序推进项目选址及子公司注册手续办理等工作。 | 数字经济和新一代 信息技术产业专班 市大数据局 | 各镇街 | 宋长远 李建峰 |
| 八、政法工作 （2项） | 23 | 常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗、非法集资、邪教活动等突出违法犯罪行为。 | 1.常态化开展扫黑除恶，共打掉“十类”涉恶犯罪团伙5个，破获案件24起，采取刑事强制措施54人； 2.重拳出击电信诈骗，截至目前，共打掉涉诈犯罪团伙7个，破获案件42起，采取刑事强制措施71人。结合社区六进、无诈社区（村居）创建，开展反诈宣传活动； 3.严厉打击非法集资，破获3起，采取刑事强制措施6人。起草《关于开展2025年防非宣传进机关专项行动的通知》； 4.梳理查证现有案件线索，加大社会面巡查力度，开展反邪教宣传活动。 | 市委政法委 市法院 市检察院 市公安局 市财政局 | 各镇街 | 孔祥东 李建峰 |
|  | 24 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进矛盾纠纷多元预防化解。 | 市委政法委：1.开展社会稳定风险隐患专项整治。4月份，组织梳理排查各类矛盾纠纷75件、化解75件。2.建立健全我市全量信息数据库，2586人纳入管理并要求相关单位逐一落实管控措施。3.持续加大矛盾纠纷排查化解。4月份，通过省“一站式”矛盾纠纷多元化解平台受理矛盾纠纷651件，成功化解644件。 公安局：今年以来，共排查矛盾纠纷3902起，化解2942起。 司法局：4月份，全市共开展矛盾纠纷排查1次，调解矛盾纠纷472件，调解成功463件，调解成功率98%。 信访局：1.加强访调融合联合互动，组织专人与市矛调中心加强一站式矛盾调解。2.开展全市信访基础业务规划范培训会议。 | 市委政法委 市公安局 市司法局 市信访局 | 各镇街 | 孔祥东 李建峰 |
| 九、文明城市建设 （2项） | 25 | 持续巩固拓展全国文明城市创建成果，树立经营城市理念，构建“一网统管”大城管格局，争创中国人居环境奖。 | 市委宣传部：3月24日，滕州市成功入选第七届全国文明城市拟命名名单。研究制定推进文明城市创建工作常态长效的实施方案，细化巩固拓展文明城市创建成果工作措施。排查维护主次干道等公共区域文明城市公益宣传设施。 公安局：1.开展交通违法行为集中整治行动37次，共查处各类严重交通违法行为2700余起；2.开展养犬登记先期筹备工作，研发养犬管理信息系统，制作犬牌犬证，开展工作人员业务培训，发布通告，宣传养犬政策法规；3.加大重点区域巡查力度，及时劝阻燃放烟花爆竹、不文明养犬、噪音扰民等行为。 住建局：中国人居环境奖评选标准暂未确定，正在对上争取。 市场监管局：开展创城巩固工作，重点检查各餐饮单位、学校及周边托管机构环境卫生、经营主体证照、从业人员健康证，并张贴宣传标志引导消费者“文明用餐，光盘行动”。 | 市委宣传部 市综合行政执法局 市公安局 市住房和城乡建设局 市市场监督管理局 | 各镇街 | 赵 炜 张晓翠 |
|  | 26 | 纵深实施中华善城“七个一”工程，高质量举办第二十二届红荷节、第十届墨子文化节、第九届滕州书展等节会活动。 | 市委宣传部：中华善城“七个一”工程：“善文化”丛书，《中华善城图鉴》《中华善歌》已举行首发式，刊登书评和解读阐释文章24篇宣推书籍；《“善文化”理论读本》编写已完成。“善城”文化纪录片已完成成片，正在打磨提升。“善城”主题歌曲，已完成《善城滕州好风光》、《善城之约》、《走进善城》、《中华善城 梦想起航》等10余首歌曲创作。“尚善”村居建设，召开专题座谈会，开展以“善文化”为主题的乡村治理专题培训，制定创建标准细则，指导镇（街）开展创建申报；目前已收到申报村居101个，择优重点打造30个，培育“以善治村”典型样板。“善教”学校建设，印发《实施方案》，召开“善教”学校建设现场推进会，开展“善教”学校摸底和“善城好少年”“善教标兵”等典型评选，初步打造姜屯中学、至善学校、书院小学等一批典型。“感动善城人物”评选，联合印发《关于开展“感动善城人物”评选活动的通知》，开辟了寻找感动善城人物”专栏，筛选候选人11人（组），已基本完成事迹专题片拍摄。“善文化”学术座谈会，成立会议筹备委员会，赴北京、济南等地与中国领导科学研究会、山东大学等高校院所专家学者座谈交流，研究起草《“善文化与社会治理现代化专题座谈会”活动方案（草案）》，正在研究确定具体会议时间，并做好筹备工作。第九届滕州书展：3月11日，邀请山东出版传媒股份有限公司副总经理薛严丽、山东新华书店集团有限公司总经理丁兆光等一行8人来滕到城市文化综合馆现场考察，并召开座谈会，围绕扩大第九届滕州书展规模进行会商，拟将书展举办地点改至公共服务设施综合馆，扩大第九届滕州书展主会场规模。 墨研中心：第十届墨子文化节正在办理节会手续，细化主题活动方案。 湿地管委会：起草第二十二届红荷节活动方案。 | 市委宣传部 枣庄市墨子研究中心 滕州微山湖湿地管委会 市委党校 市融媒体中心 市文联 市教育和体育局 市文化和旅游局 市农业农村局 | 各镇街 | 张晓翠 马金安 |
| 十、干部人才工作 （6项） | 27 | 常态化推进干部思想能力作风建设，科学制定干部教育培训计划，高标准举办主体班次、专题培训、滕州大讲堂，持续提升干部的理论素养。 | 市委宣传部：指导全市切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，印发《2025年度市委理论学习中心组学习计划》《全市各级党委（党组）理论学习中心组2025年理论学习安排意见》，拟定10余个学习专题，为全市各级党委（党组）全年学习提供参考。今年以来，组织市委理论学习中心组集体学习5次，指导全市各级党委（党组）开展理论学习500余次。同时，常态化开展理论宣讲活动，组织全市各级开展理论宣讲活动1800余场（次），不断推动党的创新理论深入人心。 市委组织部：制定《常态化推进干部思想能力作风建设保障服务“重点工作集中攻坚年”工作计划》，梳理分解《关于深入开展干部作风攻坚提升的实施方案》，明确牵头单位12家，27条具体事项稳步推进。制定《2025年全市干部教育培训计划》，设置主体、专题班次28期，高标准举办新任职科级干部、科级干部进修等培训班次，举办第39期滕州大讲堂《新型电力系统下虚拟电厂的发展与展望专题报告会》。 | 市委宣传部 市委组织部 | 各镇街 | 张晓翠 宋长远 |
|  | 28 | 继续选派干部到产业专班、项目一线历练成长，让更多干部成为懂经济、懂产业、懂项目、会管理的行家里手。 | 今年以来，选派140余名干部到“化机锂医数”五大产业专班、17个重大项目建设推进专班驻点工作、历练成长，实现项目建设和干部成长“双促进，进一步提升干部专业化水平。 | 市委组织部 市人力资源和社会保障局 | 各镇街 | 宋长远 |
|  | 29 | 扎实做好届中镇街班子调整，加大年轻干部选拔培养，不断优化干部队伍结构。 | 加强干部队伍建设系统谋划，建立镇街党政班子动态监测调整制度，选优配强镇街发展领路人，激发镇街领导班子活力；加大年轻干部培养选拔力度，注重选配学过、干过、分管过、干得好的优秀年轻干部，不断优化干部队伍结构。今年以来，累计调整镇街党政正职8人次，56名综合表现优秀的镇街干部（其中35岁以下年轻干部17人）得到提拔或进一步使用，干部队伍结构更加合理，干事创业氛围愈发浓厚。 | 市委组织部 市人力资源和社会保障局 | 各镇街 | 宋长远 |
|  | 30 | 坚持“三个区分开来”，认真落实容错纠错、澄清正名等机制办法，让想干事、会干事的干部能干事、干成事。 | 1.市纪委监委、市委组织部共同研究推进《滕州市容错纠错事项报备实施意见》；围绕分领域建立容错纠错事项清单，组织15个部门召开推进会，推进部门、镇街、国企等16个领域建立容错纠错事项清单，营造“鼓励担当、宽容失误”的干事创业环境。今年以来，市纪委监委共开展容错纠错1起、2人； 2.落实《山东省纪检监察机关失实检举控告澄清正名工作办法》，为受到失实举报的党员干部澄清正名，保护党员干部干事创业的积极性。今年以来，共开展澄清正名5起、5人。 | 市纪委监委 市委组织部 | 各镇街 | 常 涛 宋长远 |
|  | 31 | 优化考核办法，树牢“以项目论英雄、凭实绩定奖惩”的鲜明导向，对在“七大攻坚突破”中表现突出的干部优先提拔使用。 | 突出重担当重实干重实绩导向，严格落实“五个大力选拔、五个坚决不用”要求和新时代好干部标准，同等条件下优先提拔使用在“七大攻坚突破”中表现突出的干部，营造激励干部担当作为的良好氛围。今年以来，共调整干部3批次216人次，122名综合表现突出的干部得到提拔或进一步使用。 | 市委组织部 | 各镇街 | 宋长远 |
| 十、干部人才工作 （6项） | 32 | 全力推进“四个一批”平台建设，支持联泓新科争创国家级企业技术中心，力争新认定省级以上创新平台10家以上、总数达到130家以上。 | 市委组织部：截至4月底，入选国家级博士后科研工作站1家，组织7家企业申报省级创新平台。出台《关于实施人才队伍建设攻坚突破行动赋能产业高质量发展的若干措施》，明确“每年新增省级创新平台10家以上”工作目标。 科技局：密友机械等6家企业成功获批建设枣庄市重点实验室。 工信局：辅导企业提前做好省“一企一技术”研发中心项目储备。 人社局：1.威智医药股份有限公司被成功认定为国家级博士后科研工作站； 2.山东信华新格林智慧农业有限公司、大隈（山东）精工智能装备有限公司获批省级博士后创新实践基地备案单位。 | 市委组织部 市科学技术局 市发展和改革局 市工业和信息化局 市人力资源和社会保障局 | 各镇街 | 宋长远 |
| 十一、财税金融 （4项） | 33 | 落实新一轮财税体制改革要求，加快零基预算和支出标准化建设，深化预算绩效评价和项目评审，切实提高资产资源配置效能。 | 1.关注上级财税改革动向，加大向上争取政策力度； 2.深入落实零基预算改革，2025年预算编制打破基数和固化项目，从项目实际需求安排预算； 3.2025年度预算绩效目标已对部门批复并公开，2024年度部门自评价已于3月底完成； 4.强化政府投资项目财政评审。1-4月份，评审项目20个，审减资金0.42亿元，审减率12%。 | 市财政局 市税务局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 34 | 常态化开展“政银企”对接，深化财金联动，多样化满足企业融资需求，力争新增贷款200亿元以上、工业贷款40亿元以上。 | 1.持续搭建银企对接平台，实现企业融资需求高效匹配。目前，大坞镇、洪绪镇、羊庄镇已召开政银企座谈会； 2.初步统计，截至4月底，全市贷款余额1134.34亿元，较年初新增73.21亿元，同比增长14.97%； 3.截至3月底，资产负债表（内外）工业贷款余额290.54亿元，较年初新增15.62亿元（4月份数据预计5月中下旬出具）。 | 市财政局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 35 | 加快构建层次合理的上市企业梯队，指导威智医药尽快通过省证监局辅导验收，恒瑞磁电、益康药业等新三板企业申报北交所上市，加快威达精工、茁彼母婴等企业券商辅导进程，重点培育腾龙精线等后备企业，加快企业上市步伐。 | 1.召开全市企业上市工作座谈会，安排部署做好企业上市工作； 2.召开专题会议研究推动解决部分拟上市企业的困难问题； 3.威智医药正与高新区协商解决威智百科土地到期及地上资产清算问题。 | 市财政局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 36 | 强化政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”，稳妥有序压减存量债务，确保不发生系统性风险。 | 财政局：1-4月份，发行置换隐债专项债券10.47亿元，2家企业退出融资平台，2家企业退出城投名录。 国资局：一季度各市属国企银行金融机构到期债务均按期偿还。召开专题会议，督导调度相关重点国企融资兑付进展；指导企业通过争取银行已授信项目加快放款、新增流贷等多渠道统筹好兑付资金来源，确保本息有序兑付。 | 市财政局 市国有资产监督管理局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十二、项目建设 （5项） | 37 | 紧扣国家、省市重大战略和政策导向，结合“十五五”发展规划编制，高标准做好中央预算内投资、超长期特别国债、政府专项债、“两新”、“两重”等项目策划，确保实施省市县重点项目230个以上，力争更多项目纳入上级盘子。 | 截至目前，全市确定实施重点项目共计219个（含准备类），总投资2021.6亿元，年度计划投资370.1亿元。其中，实施类项目共计199个，总投资1686.9亿元，年度计划投资370.1亿元；准备类项目20个，总投资334.7亿元。1-4月份，全市199个实施类重点项目预计累计完成投资197.2亿元，占年度投资计划的53.3%，超序时进度20个百分点。已开工项目172个，开工率86.4%。 | 市发展和改革局 市财政局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 38 | 深化重大项目专班制、重点项目专员制、重大工程（片区）指挥部制，加快鲁化新能源材料一体化、联泓格润一体化、交大智邦数字装备智慧工厂等重大项目建设，力争竣工70个以上。 | 发改局：严格执行“重大项目专班制、重点项目专员制、重大工程指挥部制”等工作机制，聚焦省市县三级重点项目，明确路线图、时间表，倒排工期、挂图作战，压实责任、强化督导，截至目前，部分竣工项目12个。 工信局：威达精工：A1车间智能产线正在安装一台龙门加工中心；A2车间第一台日本大隈龙门加工中心装配及调试已完成，已投入生产，正在安装第二台日本大隈龙门加工中心；喷漆车间已投入使用；A3车间立面屋面细杆、檩条、基础墙安装、防火涂层已完成。交大智邦：B1车间新进五台行车正在进行安装；恒温恒湿车间地面浇筑已全部完成；B3车间灯具、爬梯正在施工；B4车间地面砼浇筑完成；B6研发中心地下车库电缆桥架、消防管等已完成。 | 市发展和改革局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 39 | 充分发挥重大项目稳增长的“压舱石”作用，强化全流程服务、全过程管控，努力形成“开工一批、建设一批、投产一批、储备一批”的良好推进格局。 | 成立市重点项目谋划推进专班。跟踪对接国家、省投资导向，统筹谋划、储备、申报符合条件项目，重点围绕“化机锂医数”五大产业，科学谋划大项目，梳理筛选后纳入重点项目管理。 | 市发展和改革局 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 40 | 发挥项目谋划推进专班作用，紧盯中央预算内投资、政府专项债、超长期特别国债，全力做好对上争跑，年内获批各类资金150亿元以上，纳入省级重点项目库30个以上。 | 发改局：1.专项债券：第一批经省发改委、财政厅审核通过项目29个，总投资445.05亿元，债券需求37.15亿元，其中梁场区域改造等10个项目已发行债券13.35亿元；第二批已上报债券项目19个，总投资116.04亿元，债券需求15.2亿元。其中，济枣高铁等6个项目已通过枣庄审核上报至省发改委，总投资25.09亿元，债券需求9.03亿元。2.超长期国债：上报项目26个，总投资52.31亿元，资金需求13.11亿元。截至目前，经省发改委审核通过上报国家发改委项目13个，总投资22.165亿元、资金需求5.84亿元。3.中央预算内资金：一中改建等5个项目已下达预算内资金2亿元。4.储备政策性资金项目112个，其中已纳入省级储备项目75个，总投资779亿元，资金需求205亿元。 财政局：1-4月份，经省发改、财政审核入库债券项目29个，年度债券需求37.15亿元。目前争取到位上级转移支付资金30.6亿元，发行新增专项债券17.85亿元。 | 市发展和改革局 市财政局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十二、项目建设 （5项） | 41 | 全面落实“要素跟着项目走”等工作机制，强化政策工具协同创新，努力让各类惠企政策直达快享。 | 发改局：成功申报省重大项目10个，为争取省级土地“点供”指标提供项目支撑。 财政局：用好政府采购惠企政策。1-4月份，预计中小企业政府采购份额占比80%以上，办理“政采贷”3960万元。 | 市发展和改革局 市财政局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十三、服务业发展 （1项） | 42 | 以现代服务业为方向，加速推进服务业向专业化、特色化、品牌化发展，鼓励发展首发经济、总部经济、楼宇经济、夜间经济，扶持壮大科技服务、软件信息、现代物流等科技创新型和功能配套型企业，着力培育康养、托育、家政、体育等朝阳产业，打造更适宜现代城市的服务企业集群。 | 发改局：强化规上服务业企业培育，1-4月份，新增纳统企业13家，年度内拟培育德萨大数据、兖铁物流等现代服务业企业扩大规模，提升发展质效。聚焦鲁华农副产品物流中心、美铭康养等省服务业重点项目，推动项目尽快建设。 商投局：倡导购物中心等在原营业时间基础上延长1-2小时，引导品牌商超建设24小时便利店和智能无人超市，满足消费者夜间休闲购物需求。 体育中心：举办滕州市第十五届全民健身运动会7个项目的比赛，举办各类赛事197场次，引导群众参与“悦跑星期六”等全民健身活动。 | 市发展和改革局 市科学技术局 市民政局 市商务和投资促进局 市体育事业发展中心 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十四、民营经济 （1项） | 43 | 一如既往、坚定不移鼓励民营经济发展壮大，切实让民营企业心无旁骛做强做优做大，支持民营企业家轻装上阵、大显身手、永立潮头。 | 发改局：1.推荐民营企业1家、民营企业家2人参评省民营经济高质量发展突出贡献奖。2.今年以来，共收到民企问题诉求10件，已解决9件，正在推动解决1件。3.今年以来，召开各类座谈会9场次，参加民企数量50多家（次），赴民企调研24次，调研民企83家（次）。 工信局：兖矿鲁化、联泓新科2家企业及12名企业家入选2024年枣庄市经济社会高质量发展工作中表现突出的企业、企业家名单。通报表扬在2024年度滕州市经济社会高质量发展工作中表现突出的企业10家和企业家34名。 住建局：华轩置业、海德地产、北明地产等3家民营房地产企业获得银行机构“白名单”支持。储备民企项目凯润润府（王仁居北地块），待具备条件后推送“白名单”项目。贯彻落实枣庄市《关于支持建筑业外出施工的措施》等惠企奖励政策，鼓励民营企业创新发展。调研梳理外出施工企业营收情况，点对点指导企业完成申报，已联合财政部门完成审批，报送至枣庄市主管部门，争取惠企政策落实。 文旅局：1.推行使用山东省涉企行政检查平台及鲁执法移动端，减少多次入企、同一事项反复检查。2.宣传人才支持政策，为符合条件的民营企业家申报相关人才工程。3.为文旅领域高端人才申报“长江学者奖励计划”，目前1人已报省教育厅。 市场监管局：4月份发展“个转企”14家，其中10家有限责任公司，4家个人独资企业。共发展“个转企”171家，其中164家有限责任公司，7家个人独资企业。 | 市发展和改革局 市工业和信息化局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 市商务和投资促进局 市文化和旅游局 市行政审批服务局 市市场监督管理局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十五、人力资源 （2项） | 44 | 深入实施“榴枣归乡”工程，力争引进高层次人才20人、青年人才6000人，为打造科创新高地提供强有力人才支撑。 | 人社局：1.组织企业参与高层次人才招聘，今年以来已引进博士人才4人。2.组织25家优质企事业单位先后赴山东科技大学、枣庄学院、枣庄职业学院开展“山东滕州-高校人才直通车”校园招聘活动，达成就业意向200余人。1-4月份，累计吸引集聚青年人才3077人。3.举办滕州市2025年青年人才优选笔试，公布2025年度滕州市事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员及滕州市2025年青年人才优选面试人员名单。 市委组织部：联合有关部门成立申报专班，发动镇街、重点企业，对接人才机构，做好重点人才工程申报工作，推荐上报省泰山产业领军人才及以上人才项目60余人；开展第六批青年人才优选，完成公告发布、报名初审、笔试确认、线下笔试等工作,面试人员名单已公布。 | 市人力资源和社会保障局 市委组织部 | 各镇街 | 张传纲 |
|  | 45 | 积极推进全国青年发展型县域试点建设，充分发挥“枣工快递”用工服务平台作用，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业保障，力争实现新增就业1.2万人。 | 人社局：1.实施“榴枣归乡”工程，1-4月份，举办线上线下主题招聘活动29场，1000余家次用人单位累计提供1.3万余个岗位。全市累计城镇新增就业0.41万人。2.搭建“枣工快递”微信小程序，今年以来通过“枣工快递”服务企业341次，发布用工需求1674人，解决用工1315人。 团市委：1.新推荐10名青年企业家加入枣庄市青年商会，承办“青创聚势 共赢新局”枣庄市青年商会高质量发展动员大会，签约内外部合作项目4个。 2.推荐4名省级、15名枣庄市级乡村好青年，认定52名滕州市级乡村好青年，开展2025年“青耘中国 春耕希望”直播助农活动。3.开展“会聚良缘，幸福相约”2025年滕州市青年职工“移风易俗”主题交友联谊等各类活动。4.开展“新锐同行·乡聚未来”乡村好青年观摩赋能行动。5.组织青年企业家赴徐州对标考察学习。 退役军人事务局：正在开展职业技能培训。 | 市人力资源和社会保障局 团市委 市退役军人事务局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十六、安全生产 （1项） | 46 | 持续开展安全生产治本攻坚三年行动，统筹做好消防、危化品、煤矿、非煤矿山、道路交通、建筑施工等重点行业领域隐患排查治理，全面提升应急处置和防灾减灾能力。 | 应急局：1.开展化工企业安全诊断，累计组织专家诊断企业11家次，发现问题隐患424项。组织企业参加全市化工行业生产安全事故类比剖析警示视频会议，对化工和危化品企业离心机数据进行排查建档，对6家企业劳动防护用品配备和防汛防台风工作落实情况进行核查。严格安全许可审批复核和化工建设项目各环节审查；2.督促非煤矿山开展“八条硬措施”硬落实成效复盘检验；3.做好基层防灾国债项目中购买的排涝抢险车辆配发工作，并对车辆功能进行测试。为21个镇街和滕州经济技术开发区管委会配备基层视频会议终端设备，目前已安装完毕并顺利通过验收。 公安局：1.推进道路交通安全治本攻坚三年行动，共排查道路交通安全隐患518处，完成整改203处；2.持续开展安全生产治本攻坚专项行动，检查涉爆企业67家，发现并整改隐患19条。 住建局：开展春季全市房屋建筑工程施工安全专项检查。已检查工地62个，排查问题隐患326个，下达整改通知书57份，正在督促企业整改。 交通运输局：重点围绕道路运输、工程建设等行业领域开展安全隐患排查。4月份，检查企业15家次，发现一般安全隐患26处，已整改23处。 消防大队：1.结合消防安全治本攻坚三年行动等专项行动开展火灾防控工作，定期调度工作开展情况；2.今年以来，共检查单位364家，发现并督促整改火灾隐患340处。 | 市应急管理局 市发展和改革局 市公安局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市消防救援大队 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十七、国企改革 （2项） | 47 | 高标准创建“全省县级国资国企改革发展示范点”，支持国有企业聚焦主责主业，强化市场思维，持续降本增效，加快“城投”向“产投”创新转型，力争AA及以上信用评级产业类公司达到7家。 | 国资局：成立深化改革加快城投向产投转型工作专班。推进企业创建信用评级工作。已完成财金集团股权从信华集团剥离划转至财政局工作，并聘请北京兴华会计师事务所进场审计。 财政局：1.配合引导市属国企聚焦产业园建设运营和企业孵化、城市资产运营管理、与优质民营企业合作、文化旅游、现代农业、新能源等重点方向，实现从传统产业到多元化产业运营的过渡；2.配合做好企业创建信用评级工作。 | 市国有资产监督管理局 市财政局 | 相关镇街 | 张传纲 |
|  | 48 | 国企改革围绕“稳房强产”，创新房票安置等营销模式去化库存，加大高品质住宅供给，更好满足群众刚需和改善性需求。 | 国资局：实施木石镇谷山村等1397户搬迁居民异地安置。321省道改线搬迁工作已签订补偿协议97户，剩余未签订补偿协议4户（其中住宅2户，沿街商贸房1户，企事业单位1家）。 住建局：“稳房强产”：1.严控增量。拟增加湖畔春晓(前大庙销售区)和凯润·润府等2个高品质住宅供给；2.优化存量。鼓励开发企业利用五一假期开展多种形式的房源销售活动；3.提高质量。城建·梁庭春晓（梁场区域）正在基础施工，冯河区域正在规划调整。信华城·启元部分楼层正在施工。观澜一品一期主体已封顶，正在道路基层施工，二期工程各单体楼正在施工。 | 市国有资产监督管理局 市住房和城乡建设局 | 相关镇街 | 张传纲 |
| 十八、升规纳统 （1项） | 49 | 强力推动企业聚焦主业、放大优势、裂变发展，确保新增“四上”企业200家以上，总数达到1800家，其中规上工业企业总数达到520家以上。 | 1-4月我市新增“四上”企业111家，在库企业总数达到1745家，其中规上工业449家。 | 市统计局 市工业和信息化局 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 十九、营商环境 （1项） | 50 | 大力实施优化营商环境十大行动，深入推进“高效办成一件事”集成改革，全面规范精简执法事项，强化入企检查报备，最大限度向市场放权、为企业松绑。 | 1.推进工程项目审批提速。截至4月底，已成交供电用地1宗，位于西岗镇九龙巷路北侧，面积12.12亩；已成交工业及公共设施用地15宗，975亩，标准地出让率达100%。 2.推进人才服务提质。今年以来已高标准建设人才公寓项目3个，共筹集房源805套。2024年底成立的滕州高层次人才服务联盟，颁发“山东惠才卡”5人。起草出台了《关于实施人才队伍建设攻坚突破行动赋能产业高质量发展的若干措施》。 3.推进暖企助企帮扶。截至4月底，“两枣”平台共受理诉求69682余件，办理满意率97.08%，问题解决率96.37%。其中，累计受理企业诉求357件，办理满意率达87.39%。持续开展不满意诉求工单“回头办”活动。 4.深入推进“高效办成一件事”集成改革。对照国务院办公厅、省政府办公厅2025年度第一批18个重点事项清单，统筹调度和督促协调全市“一件事”推进落实。 5.全面规范精简执法事项。1-4月份，涉企行政检查平台推广使用期，各市直部门梳理检查单数907个，检查单发布372个，检查事项4129个。通过证明事项告知承诺制方式办理事项2643件，减少证明材料4900项。 | 市政府办公室 市发展和改革局 市司法局 市行政审批服务局 市市场监督管理局 | 各镇街 | 张传纲 |
| 二十、企业培育 （3项） | 51 | 以龙头企业为引领，扎实开展工业企业“8010”对标登高行动，支持茁彼母婴、尚品本色等企业扩规升级，力争营收过10亿元企业达到20家以上。 | 根据《枣庄市工业企业“8010”三年对标登高行动方案（2024—2026年）》要求，对“8010”重点培育企业经营情况实行季调度。将“8010”重点培育企业纳入全市“一企一策”培育帮促重点企业名单，深入企业开展结对帮包，“一对一”制定帮扶措施，推动已有重点项目建设，帮助谋划智改数转项目，着力帮助企业拓市场、破瓶颈、激活力。 | 市工业和信息化局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 二十、企业培育 （3项） | 52 | 以骨干企业为核心，筛选200家企业精准开展“一企一策”培育帮促。 | 1.由帮促企业根据经营发展需要反向选择帮促专员，调整筛选200家重点规上工业企业，依据反向选择结果，重新确定43家市直单位、19个镇街及3个重大项目专班，共计64家帮促单位、200名科级干部作为帮促专员； 2.对200家帮促企业的诉求问题及专员帮促进展情况进行督导调度，筹划“一企一策”培育帮促工作调度推进会议； 3.4月份，评选出2024年度“一企一策”培育帮促工作“金牌服务单位”15家、“金牌服务员”20名，在全市综合绩效考核中予以表彰。 | 市委办公室市 工业和信息化局 | 各镇街 | 颜丙磊 赵 炜 |
|  | 53 | 持续推进“亩均效益”评价，大力推行“标准地”供应。 | 推行"标准地"出让模式，明确地块投资强度、亩均税收等指标，推动"拿地即开工"。截至6月底，已成交工业及公共设施用地24宗，1318亩，标准地出让率达100% | 市工业和信息化局 市自然资源局 市税务局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 二十一、城市建设 （7项） | 54 | 高标准完成城市品质提升三年攻坚行动，加快实施峙玉路、新兴路、微湖路等20个新建、续建道路工程，有序推进5个城中村改造和10个老旧小区整治提升，确保往年18个棚改项目年底前上房安置。 | 1.城市品质提升：新建工程：科圣路、峙玉路、福祥路、新兴路、微湖路已开工建设，谷翠路等6条道路正在地面附着物清理等工作；续建工程：善城立交已完成桥梁两侧50棵桩基施工；振兴南路已完成1.5公里路基回填；塔寺北路主路面已完成，正在进行桥梁桩基施工；墨子大道南延（善文街至青啤大道段）已完成两层水稳垫层铺设；荆河下游路网连通工程已完成桩基施工和200米桥板铺装，正在进行钢筋模版施工；新兴南路跨荆河桥建设项目已完成主体桥板吊装和下穿栈桥桩基施工，桥梁上层钢结构已完成吊装；盛泉路（龙泉路至连山路段）已竣工通车，连山路至荆泉路段因拆迁暂时无法施工；至善路、新兴北路等2条道路正在进行地面附着物清理、拆迁等工作。 2.老旧小区整治提升：北辛街道已组织进场施工，荆河街道、龙泉街道及善南街道计划5月下旬完成前期各项准备并进场施工。 3.棚改项目回迁上房：与各项目实施主体已签订目标责任书，目前所有项目均正常推进。其中，五里坂、朱李居等5个项目已发行2025年第一批政府专项债共计9.5亿元，梁场、孙庄等项目正在申报第二批政府专项债；二锻、王任居2个项目正在争取1.34亿元中央预算内投资资金。 4.新实施城中村改造：贺庄赵楼片区、西七片区、后屯片区基本完成入户摸底丈量；龙泉湾西区正在筹集资金；东七片区正在征求居民意愿。 | 市住房和城乡建设局 | 各街道 | 赵 炜 |
|  | 55 | 全面加强热源保障能力，完成高铁新区供热管线北线工程建设。 | 已申报政府专项债，待审批后实施。 | 市住房和城乡建设局 | 各街道 | 赵 炜 |
| 二十一、城市建设 （7项） | 56 | 深入践行“公园城市”理念，实施黄安文化公园等4个景观绿化工程，新建游园和口袋公园5处，打造靓丽多彩的城市景观。 | 红荷大道防洪渠开挖已完成2.6公里；墨子大道景观绿化（荆河路至善文街段）正在进行种植土回填等工作；小清河连通、黄安文化公园已完成初步方案设计；通盛路口袋公园已完成建设。 | 市综合行政执法局 市住房和城乡建设局 | 各街道 | 赵 炜 |
|  | 57 | 新建燃气管道5公里，改造老旧燃气管网6公里，消除管网设施“带病”运行隐患;严格实行瓶装液化气“一瓶一码”“一车一码”全过程追溯管理，持续拓展智能监管应用场景，切实守牢城市安全“生命线”。 | 住建局：新建燃气管道（通盛北街、鑫旺街）0.88公里，改造老旧燃气管网（锦绣家园）0.2公里，其余正在进行方案设计；开展瓶装液化气安全检查，实行气瓶安全信息化管理，在合法气瓶上配备二维码“身份证”电子标签，一瓶一码，实现气瓶全过程管理和可追溯；所有配送车辆加装GPS定位系统，实时掌握配送车辆的行动轨迹，用户可通过扫描车辆“一车一码”查看车辆、驾驶人、车载气瓶等详细信息。随车配备消防灭火器、手持式燃气测漏报警器、增配堵漏阀等，确保配送运输途中安全。 市场监管局：按照《全市市场监管系统城镇燃气安全专项整治行动实施方案》要求。目前已实现充装单位气瓶“一瓶一码”，严格落实“扫码限充”。 | 市住房和城乡建设局 市市场监督管理局 | 各镇街 | 赵 炜 刘 琳 |
|  | 58 | 深入开展物业服务质量提升专项行动，规范服务标准，优化社区管理，改善居住环境，让群众生活更舒心。 | 出台《滕州市住宅小区物业服务质量提升专项行动实施方案（征求意见稿》，筹备全市住宅小区物业服务质量提升专项行动启动会议。 | 市住房和城乡建设局 | 各街道 | 赵 炜 |
|  | 59 | 统筹老旧电梯有序更新等小切口、微改革。 | 前期调查摸底拟更新老旧电梯30部。目前已完成项目立项备案，由滕州市东方中石发展有限公司负责建设，待审批及超长期国债资金落实后实施。 | 市住房和城乡建设局 | 各街道 | 赵 炜 |
|  | 60 | 聚焦刚性和改善性住房需求，推动“白名单”项目扩围增效，落实“带押过户”“房源超市”等增量政策，有序投放高品质好房子，促进房地产市场平稳健康发展。 | 1.加强房地产融资协调机制。召开全市房地产融资协调机制联席会暨2025年“白名单”工作推进会。目前，新增预推送房地产项目“白名单”2个，累计33个，融资需求约131.06亿元。根据项目融资成熟度，枣庄市政府向省房地产融资协调机制正式推送10批“白名单”，涉及我市房地产项目19个，授信金额50.59亿元，到位资金37.17亿元。 2.高品质住宅项目建设。信华城·启元项目部分楼层正在施工。观澜一品一期主体已封顶，正在道路基层施工，二期工程各单体楼正在实施浇灌。 | 市住房和城乡建设局 | 各街道 | 赵 炜 |
| 二十二、交通运输 （4项） | 61 | 加快实施“两环两连六场”工程。积极推进济枣高铁建设，力争年底前龙岭路西延实现全线通车，构建内畅外联的交通网络。 | 济枣高铁：1.立项、规划、环评、土地等手续办理已全部完成。正式用地手续已批复，滕州段1870亩农用地已全部净地交付施工单位，东沙河街道已启动房屋拆迁工作。2.加紧建设桥涵桩基及隧道开挖等主要工程。累计完成桩基3751棵、承台345座、墩身311座、箱梁预制122榀；南辛隧道率先实现贯通，夏庄隧道斜井全部完成，龙山、滕州两处隧道分别进尺117.6米、469米。 龙岭路西延：1.项目沿线3个镇街、5个村居、148.4亩用地土地预征收已完成组卷，地面附着物清点登记已完成。2.项目道路施工招标已完成。山东高速工程建设集团中标承建，已进场开展清表等前期工作；上跨京沪铁路立交桥已获国铁济南局批准，涉铁部分代建工程预算已经国铁济南局审定，正完善代建合同，待合同签订后由其组织招标等工作。3.发布电力设施迁改施工招标计划。土地征收补偿资金已落实，计划近期拨付。山东高速工程建设集团钻机设备近期进场开展立交桥匝道桥梁桩基施工，待本季农作物收获后进行道路施工。 | 市交通运输局 | 相关镇街 | 赵 炜 |
|  | 62 | 高质量建成古薛河绿道旅游公路，打造畅联古滕文脉、串联美丽乡村的文旅产业经济廊道。 | 古薛河绿道旅游公路：1.项目方案已编制，施工图设计已完成。柴胡店区域12.3公里道路已具备施工条件，张汪、官桥、羊庄段已同步启动用地和附着物清理。2.新申报薛河绿道4亿元项目融资贷款正进行融资所需的可行性研究报告编制和立项等工作。 | 市交通运输局 市文化和旅游局 | 相关镇街 | 赵 炜 |
|  | 63 | 推动滨湖通用机场、滕州港区西岗作业区、铁路货场迁建等工程全面开工，力争年内完成鲁南国际干杂海货智慧物流港主体工程建设，加速构建“公铁水”联运大交通格局。 | 滨湖通用机场：机场选址现场审查会议军地专家组21条审查意见已全部修改完成，评估单位正在审查，审查通过后上报民航华东局批复。同步启动临时气象观测站建设筹备，开展洪水影响评价、供排水方案设计，优化调整机场平面布局。 滕州港区西岗作业区：#1-#6泊位工程：项目可研、稳评、规划选址和土地预审、立项、环评等手续已完成，港口岸线已上报省交通厅审核，洪评、初步设计等正在编制。城郭河航道项目（含S104跨城郭河大桥改造）：滕州交发航务工程有限公司发布《滕州市城郭河航道工程(含S104跨城郭河大桥改造)全过程咨询服务(一期)招标公告》，目前已全面展开土地预审、社稳评价、防洪评价和环评等专项工作；已委托山东省文物考古研究院编制《实施考古调查、勘探工作专业机构信息表》。 鲁南国际干杂海货智慧物流港：1.项目立项已完成备案，节能承诺已完成备案，项目免于办理环评手续，正在推进用地、规划、施工许可证办理。2.已发布招标计划。先期55亩用地范围内文勘、地勘工作已完成。3.项目已于4月13日正式开工。先期落实指标的55亩用地正在场区道路修建。 | 市交通运输局 市商务和投资促进局 市铁路货场迁建专班 滕州港区西岗作业区专班 | 相关镇街 | 赵 炜 |
| 二十二、交通运输 （4项） | 64 | 完成县乡道大修45公里，建设通村道路98公里、通户道路68公里，完成农村危桥改造9座，促进市镇村路网有序衔接、互联互通，全力创建“四好农村路”全国示范县。 | 1.指导各镇街编制2025年度通村道路申报计划，并现场复核；已完成通村道路10公里、通户道路16.29公里；危桥改造项目正在推进招投标。 2.报请省交通厅将滕州列为重点推荐对象，邀请交通运输部“四好农村路”专班成员现场指导示范县创建，会同山东交通学院补充完善申报材料；对接交通部公路科学院，跟踪全国“四好农村路”示范县创建指标调整情况，提前完善有关资料，待交通部正式印发“四好农村路”全国示范县申报通知。 | 市交通运输局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 二十三、城市管理 （1项） | 65 | 稳步推进市政基础设施、环卫保洁、园林养护市场化运营，着力解决违规停车、占道经营、交通拥堵、噪音扰民等群众反映突出问题，以“绣花功夫”做好综合治理。 | 开展市政设施管理维护专项整治。 1.1-4月份，修复沥青路面3420平方米，灌缝7800余米，修复人行道2510平方米，修复路沿石756米，维护照明设施1337个，线缆3320米，其他配件1005个； 2.开展园林养护工作，已补植乔木700余株、花灌木800余株、竹子560余株、绿篱苗木15.7万余棵、地被草皮270平方米； 3.加大日常巡查频次，引导流动商户就近进入背街小巷集贸市场或便民摊位、潮汐摊位经营，登记造册，规范管理； 4.1-4月份，共受理各类投诉案件5244件，治理违规停车张贴告知单318张，处罚11起。 | 市综合行政执法局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 二十四、生态环境 （2项） | 66 | 高标准迎接第三轮中央生态环保督察，对历次环保督察反馈问题及关联性、衍生性问题开展整改“回头看”，推进源头治理、系统治理、综合治理，打造更加优美的生态环境。 | - 1.对历次环保督察反馈问题集中开展自查整改，全面梳理未完成整改事项，督促责任单位抓好整改。 - 2.梳理滕州生态环境突出问题和风险点以及枣庄市转发的涉及滕州的生态环境风险隐患问题清单并分解至责任单位，督促责任单位全面落实整改。 - 3.围绕煤炭消费压减、焦化产能整合、机制砂石行业综合整治等13个重点行业领域，开展起底式排查整治，建立问题台账，从严从实抓好问题整改。 | 枣庄市生态环境局 滕州分局 | 各镇街 | 赵 炜 |
|  | 67 | 深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面加强工业废气、工地扬尘、餐饮油烟等管控治理，推动环境空气质量持续改善，确保3个国控断面水质优良率保持100%。 | 生态环境局：1-4月份，出动执法人员150余人次，检查帮扶企业90余家次，立案8起，移交公安机关2件，严厉打击环境违法行为；细颗粒物（PM2.5）浓度为54微克/立方米，同比改善11.5%；城郭河群乐桥、北沙河王晁桥、新薛河洛房桥3个国控断面水质优良率为100%；重点建设用地和污染地块安全利用率为100%。 住建局：开展工地扬尘治理督导检查90余次，下达《扬尘治理限期整改通知书》10份，约谈扬尘治理不力单位5个，处罚项目1个。 | 枣庄市生态环境局 滕州分局 市工业和信息化局 市城乡水务局 市住房和城乡建设局 市综合行政执法局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 二十五、展会筹办 （1项） | 68 | 精心举办中国（滕州）干杂海货调味品产业推进大会、工业母机产业高质量发展大会等特色展会，全力打造对外开放新窗口、双招双引新平台。 | 工信局：举办滕州机床产业暨企业新产品（北京）推介会，发布《“世界中小机床之都”发展规划》；筹备中国滕州机床展览会,计划9月中下旬举办。 商投局：组织筹备中国（滕州）干杂海货调味品产业博览会。 | 市工业和信息化局 市商务和投资促进局 市招商引资服务中心 | 各镇街 | 赵 炜 徐方坤 |
| 二十六、双拥工作 （1项） | 69 | 深化军民融合、国防动员和退役军人事务工作，努力实现全省双拥模范城“十连冠”，争创全国“双拥模范城市”。 | 已召开双拥领导小组第一次会议，研究通过争创全国“双拥模范城市”工作方案。 | 市退役军人事务局 市发展和改革局 | 各镇街 | 李建峰 |
| 二十七、土地供应 （1项） | 70 | 力争新增建设用地3000亩以上、盘活低效闲置用地2000亩以上，努力实现好项目不缺资源、好企业不缺空间。 | 1.截至目前，上报及批复各类建设用地共计2864亩，其中，省厅已批复各类建设用地共计2369亩，涉及济枣高铁、北辛物流港、仁烁光能、墨子湖泵站、滕州墨子智造产业园、界河实验小学、孟尝君路等11个省市重点项目；已上报审查建设用地面积总计495亩，涉及张刘庄区域、孙庄区域、安达商贸、辛诚三期等等12个省市重点项目；拟于近期上报建设用地面积总计436亩，涉及后洪区域、人民医院东、墨子鲁班古代科技文化展览馆、鲁化零排放等5个省市重点项目。 2.1-6月份，盘活低效闲置用地22宗，共计1856.857亩。 | 市自然资源局 | 各镇街 | 马金安 |
| 二十八、文旅工作 （2项） | 71 | 坚持以墨子文化“招手”、生态休闲“留人”，聚焦“一城一园一山一水”发展定位，统筹推进中线墨子科技文化城、北线生态乡村游、南线国家考古遗址公园3条全域旅游线路建设，加快建设墨子鲁班古代科技文化展览馆、“千年故城、薛国遗址”等16个重点文旅项目，全力打造国际化旅游目的地。 | 1.策划推出“康养山水间·休闲好时光”等六大系列30余项活动，同时推出历史研学之旅等特色主题线路； 2.开展“花漫善城春满滕州—滕州文旅媒体达人集中宣推活动”，宣传推广各镇街文旅资源和特色文旅活动； 3.对接山东卫视新闻联播节目制作组做好滕州西岗专题报道制作工作，组织融媒体中心、文旅媒体达人宣传报道墨子科技文化城千人研学活动； 4.鲁中南文物保护考古研究中心计划5月份正式投入使用，启动岗上遗址第五期发掘工作，薛国故城考古已完成15000平方区域勘探。 | 市文化和旅游局 枣庄市墨子研究中心 市交通运输局 | 各镇街 | 马金安 |
|  | 72 | 红荷湿地成功创建省级旅游度假区，莲青山积极争创4A级景区。 | 1.红荷湿地省级旅游度假区创建：省文旅厅已完成申报材料审核。山湖宾馆和“荷乡西迭”精品民宿分别被评为五星级乡村酒店和五星级旅游民宿；鲁班草堂对照金星级文化主题酒店评定标准和星评专家意见，推进节点改造和细节提升；逐步实施滨湖假日酒店项目开业前各项准备工作。参加枣庄学院校园招聘。 2.莲青山4A级景区创建：已完成4A级提升创建准备工作。游览标识正在制作安装，智慧导览系统正在询价对接开发，对照4A景区创建标准，按照省旅游规划设计院提升规划，制定整改措施。 | 市文化和旅游局 滕州微山湖湿地管委会 | 滨湖镇 东郭镇 | 马金安 |
| 二十九、招商引资 （4项） | 73 | 抓实以链招商，充分发挥五大产业招商专班作用，瞄准头部企业、“专精特新”、关键配套企业，完善细化“招商图谱”，按图索骥精准招引，力争中化学POE、锦事达锦纶拉丝、深能绿氢一体化、中创新航新能源等一批延链补链强链项目尽快签约落地。 | 加快推进产业招商力度，目前，中化学α烯烃项目已开工建设，中创新航新能源等项目正在洽谈推进中，中化学POE、仁烁光能GW级钙钛矿光伏组件生产基地等项目完成合作框架协议签订，目前正在筹备项目开工前的各项工作。 | 市招商引资服务中心 | 各镇街 | 马金安 |
|  | 74 | 强化以商招商，发挥龙头企业牵引作用，加强与央企、省企联系对接，全力推进腾龙高端冷精棒、汇川新能源汽车电驱总成配套加工、吉利二手车整备等项目落地见效。 | 加强与行业龙头企业对接力度，推进腾龙高端冷精棒等项目尽快实现签约落地。吉利二手车整备项目已签定合作框架协议。 | 市招商引资服务中心 | 各镇街 | 马金安 |
|  | 75 | 用活基金招商，发挥产业引导母基金撬动作用，坚持投早、投小、投硬科技，实现以投带引、招投联动。 | 发挥产业基金撬动作用，加大对招商项目投入建设力度。截至4月份产业母基金向欣旺达专项子基金共到位7000万元。欣旺达方到位3000万元，1亿元基金将于近期投入到项目。 | 市招商引资服务中心 财金集团 | 各镇街 | 马金安 |
|  | 76 | 确保签约开工过亿元项目180个以上，其中过10亿元项目30个以上、过50亿元项目5个以上。 | 1-4月份，实现签约开工过亿元项目71个，其中10亿元项目5个，50亿元以上项目1个。 | 市招商引资服务中心 | 各镇街 | 马金安 |
| 三十、山水林田大会战 （1项） | 77 | 一体推进护山、治水、兴林、育田，重点抓好42个“山水林田大会战”项目，实施南四湖湖水东调和马河水库引调水工程，完成造林绿化2500亩以上、林业有害生物防治50万亩以上，争创国家生态园林城市。 | 林业中心：山水林田大会战实施方案已下发，目前42个项目，已开工建设37个，开工率88%，其中4个项目已完成年度建设任务；已完成春季造林绿化1500亩；林业有害生物防治飞防作业已完成方案研究设计已完成招标。 水务局：南四湖湖水东调工程持续对接贷款事项及工程节地专章、环评、稳评报告编制；稳评已完成市政法委备案，勘察设计已取得初步设计批复；马河水库引调水工程已完成初设批复和施工招标，计划先行实施龙岭路至小清河段、五里屯转盘至新源热电段管网建设，目前，已进场测量放线，并更换现状阀门阀件。 | 市林业事业发展中心 市城乡水务局 市综合行政执法局 | 各镇街 | 马金安 |
| 三十一、社会救助 （3项） | 78 | 健全完善分层分类社会救助体系，优化救助服务政策供给，提高救助服务便利性、可及性。 | 1.1-4月累计发放城乡低保金6287.5万元，惠及困难群众23129人；累计发放城乡特困人员供养金2378.9万元，惠及困难群众5509人； 2.1-4月累计开展活动42场，发放宣传资料7千余份，接受业务咨询1500余人次，现场受理救助申请128人次，1-4月份新办理城乡低保431户，774人； 3.1-4月份实施临时救助89人次，发放救助金近40万元； 4.开展全市社会救助政策培训会议。 | 市民政局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 79 | 扎实做好国家级救助管理区域性中心、全国供销合作社“绿色农资”升级行动等省级以上改革试点。 | 民政局：1.打造“1121+X+N”服务网络，健全三级救助服务体系。设立100个“暖心窝驿站”救助点和引导点； 2.4月份，共救助流浪乞讨等临时遇困人员14人，出动救助车辆73台次、工作人员215余人次，开展救助活动75余次，维护流浪未成年人权益1人，平安护送返乡人员14人；开展街面巡查35次，劝离送返职业乞讨23人次；成功引导来站接受救助人员13人次，发放食品饮品等各类物资85份。 供销社：1.培育农资龙头企业2家，建设县级农资集配中心2处、镇级农资服务站16处、村级农资服务社160处；2.完成“绿色农资”试点网点建设任务；3.开展农资直供、废弃农膜回收等业务，培育“供销农资”服务品牌，强化农资服务为重点的农资社会化服务，年托管土地使用面积7000余亩。 | 市民政局 市供销社联合社 | 相关镇街 | 徐方坤 |
|  | 80 | 密切关注“一老一小”，为409户特殊困难老年人家庭开展适老化改造，新建留守儿童快乐成长活动站3所，更好地实现“老有颐养、幼有善育”。 | 民政局：特殊困难老年人家庭开展适老化改造已发布采购意向，制订改造方案，正在收集各镇街改造名单。 妇 联：与张汪镇、杨庄镇、界河镇签订留守儿童快乐成长活动站建设协议。 | 市民政局 市妇联 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 三十二、城乡水务 （1项） | 81 | 加快界河、新薛河等“水连路通”项目建设，实施河道生态治理18.8公里，新建堤顶道路5.2公里，新建拦河闸坝12座，创建全国水利风景区先行区。加快实施污水处理“厂网河湖”一体化运营项目。 | 1.“水连路通”项目。界河段：鲁班湿地坝、池头集坝、李庄坝3座拦河坝建设内容全部完成，东曹东、花园、苗庄拦水坝正在施工建设。十字河（薛河）段：新薛河治理工程庄里村东溢流坝、大北塘村南拦河坝、后毛堌村北拦河坝已完成，大北塘村北拦河坝主体完成，正在鱼鳞片施工；陶山拦水坝消力池施工，土城坝基础施工；堤防道路完成1.4公里，河道清淤1500米。“薛河绿道”：涉及新薛河（十字河）左岸柴胡店镇史庄大桥至柴胡店大桥2.6公里沿河道路新建，已完成护堤林木采伐，正在路基整理。郭河段：0.5公里道路连通已完工。城河段：振兴路至白龙湾大桥段右岸3.3公里道路已完成168个灌注桩，110个框架柱基础，118米桥面梁板浇筑，热力管道西侧正在截灌注桩桩头，热力管道东侧正在钢筋模版施工；北辛路荆河大桥至墨子大道段右岸0.9公里已完成北侧箱涵、游步道箱涵、圆管涵施工以及主路底层沥青铺设。小清河段：王林橡胶坝、振兴路新橡胶坝正在泵房及附属设施施工；后洪段连通工程正在完善可研方案编制。 2.马河水库、小洪河被省水利厅公布认定为第十九批省级水利风景区。 3.一三污项目正在办理土地审批、环评手续。 | 市城乡水务局 市交通运输局 市林业事业发展中心 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 三十三、农业农村 （11项） | 82 | 坚决扛牢粮食安全政治责任，深入推进小麦和玉米单产提升工程，改造高标准农田5万亩，确保粮食播种面积稳定在160万亩，总产量达到80万吨以上。 | 1.76.5万亩在田小麦长势良好，发布《2025年小麦春季管理技术要点》，组织做好技术培训指导和服务； - 2.印发《关于做好2024年度粮食绿色高产高效行动工作的通知》； 3.分解农业生产“稳面积、提单产、保供给”重点任务。明确单产提升具体地块位置，择优选择实施主体，细化建设内容，确保各项工作措施落到实处。 | 市农业农村局 市粮食和物资储备中心 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 83 | 着力发展品牌农业，加快中国马铃薯交易中心建设，高标准举办马铃薯产业发展大会，放大绿萝卜、酥梨等特色产业优势，确保新认证“两品一标”产品3个以上。 | 1.中国马铃薯交易中心项目，地基处理完成，光缆，弱电排水管网正在施工，第一个5000平方钢结构主体已完成，正在进行第二个钢结构主体的安装施工，第一个主体内部地面硬化已完成； 2.4月18日-19日，成功召开第十六届滕州马铃薯产业发展大会。 | 市农业农村局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 84 | 坚持用工业化思维赋能农业，支持恒仁、合易、春藤、新东谷、启腾生物等企业提升规模效益，大力推进绿港龙山智慧农业产业园、春雨智数肉鸡养殖等72个项目建设，确保新增农业龙头企业6家以上、规上农产品加工企业10家以上。 | - 1.全市72个高质高效农业重点项目已开工建设48个，其余24个正在进行手续审批等前期准备工作； - 2.信华新格林现代农业产业园正在进行内部装饰装修； - 3.江苏绿港龙山智慧农业产业园项目已签订土地转让合同，流转土地550亩，完成项目规划设计； - 4.鲁南白猪新品种培育项目已完成备案、环评、施工许可等手续办理,正在进行设备安装； - 5.福凯马铃薯深加工项目正在进行主体建设，6月底建成运营； - 6.智慧渔业综合示范区等24个项目正在进行手续办理等工作。 | 市农业农村局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 85 | “微湖渔家”“龙湖月色”“九龙湾湿地”等农文旅融合片区，不断丰富民俗民宿、休闲度假、特色美食等乡村旅游业态，争创省级乡村振兴示范区、旅游度假区。 | 农业局：争创省级齐鲁样板片区、和美乡村等政策项目，龙阳镇省级齐鲁样板片区已通过枣庄、省专家评审和现场检查。龙山智慧产业园1#玻璃温室主体安装完成，正在进行棚内地面处理和侧面玻璃安装；2#玻璃温室地桩完成浇灌，正在安装棚体立柱。焦庄片区花海小火车已运营，“龙湖月色”片区全面开展路域环境及村容村貌提升。 文旅局：1.举办古镇庙会、微湖渔家元宵节文艺汇演及春季全民健身运动会等活动，计划在西迭举办微湖渔家首届垂钓大赛暨油菜花文化节活动； - 2.龙阳镇“龙湖月色”创新引领乡村振兴示范区举行2025滕州市“戏曲进乡村”文化惠民演出暨“运河大集·畅游望湖”活动和“龙湖月色”新春游园会； - 3.邀请成都村潮品牌管理有限公司、四川益帆文化创意有限公司来滕考察滨湖镇红荷水镇、洪绪镇盈泰生态温泉度假村等地，积极招引新业态项目。 | 市农业农村局 市文化和旅游局 | 滨湖镇 龙阳镇 西岗镇 | 徐方坤 |
|  | 86 | “北辛之旅”“红色庄里”“古薛枫韵”等文化研学片区，深度开发考古游、研学游等系列产品，努力把历史文化资源转化为乡村振兴新亮点。 | 农业局：官桥镇打造魏河人家文创综合体、石灰窑遗址等研学项目。羊庄镇建设红色文化主题街区、洪振海烈士纪念广场，协同推进洪山前村小磨香油、花椒种植加工、康养等业态发展。 文旅局：1.实施薛河流域低等级文物展示利用试点工作，正在优化设计《薛河流域中小型古遗址环境整治和标识展示》、《薛国故城遗址东北角城墙保护修缮（三期）》、《薛城遗址保护展示》等三个方案； - 开展“跟滕州文旅打卡”等宣推活动； - 3.对“北辛之旅”“红色庄里”“古薛枫韵”等文化研学片区开发考古游、研学游等产品拟定初步规划并考量规划的可行性。 | 市农业农村局 市文化和旅游局 | 官桥镇 羊庄镇 张汪镇 | 徐方坤 |
| 三十三、农业农村 （11项） | 87 | 遵循“两好两有”标准，突出成片打造、梯次推进，实现8个乡村振兴示范区和8个衔接集中推进区全面提档升级。 | 1.强化滨湖、东郭、龙阳、西岗等4个片区运营；持续建设鲍沟、柴胡店、官桥、级索、姜屯等5个片区；丰富洪绪、羊庄、张汪等7个片区内涵； 2.出台《2025年乡村振兴重点工作项目化推进机制》，督导调度16个片区97个乡村振兴重要节点项目。龙阳镇龙山智慧产业园等73个项目开工建设。 | 市农业农村局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 88 | “富美薯乡”“薛河梨乡”“漷水琉香”等特色产业片区，大力发展农产品精深加工，不断延伸产业链、提升价值链，培育更多“滕字号”特色农产品品牌。 | 组织启腾生物等企业参加“好品山东 优特农品”展销推介暨上海推广中心启动活动、港澳山东周等各类展会。 | 市农业农村局 | 界河镇 柴胡店镇 鲍沟镇 | 徐方坤 |
|  | 89 | 坚持“一村一品”，加快盘活农村集体资产，引导金融机构扩大“鲁担惠农贷”等信贷投放规模，培育壮大农业新型经营主体，新增省级以上示范主体5家。 | 农业农村局：1.推荐滕州市食用菌协会会长杨帆作为我市“乡村带头人”参与山东卫视《行进中国》调研宣传工作；2.建立全市农业社会化服务主体名录库；3.拟于5月中旬开展滕州市级农民合作社示范社、家庭农场示范场认定工作。 财政局：1-4月份，鲁担惠农贷新增放款6567万元，惠及97户。 | 市农业农村局 市财政局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 90 | 积极培育农村电商等新业态，持续抓好新型职业农民培训，培育实用技能人才1万人以上，保持农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民，让农民享有更多增值收益。 | 农业局：完成2025年农民培育需求调研，开展冬春农民培训26场次，培训农民2000余人；组织6人参加省级新农人电商专题培训。 商投局：开展“AI赋能短视频营销引流实战培训班”。 人社局：组织10名滕州选手参加2025年枣庄市“鲁班传人”职业技能大赛—“交通银行杯”乡土特色品牌技能人才大赛。 | 市农业农村局 市商务和投资促进局 市人力资源和社会保障局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 91 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，落实动态监测帮扶机制，推动低收入群体持续增收。 | 1.加强日常防返贫监测排查，累积核查预警信息8000余条；召开第一季度行业部门监测预警帮扶工作推进会议；完成全市防止返贫致贫监测帮扶工作情况通报问题整改；对2025年春季雨露计划人数进行摸底。 2.完成枣庄惠民实事审计问题整改；配合完成衔接推进区本级审计工作；草拟2025年资金分配计划、推动2025年度项目谋划。 3.累计发放齐鲁富民贷1.71亿元。 | 市农业农村局 市民政局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 92 | 引导各镇重点培育1—2个主导产业，着力打造一批工业强镇、农业大镇、商贸重镇、文旅名镇，确保一般公共预算收入过亿元镇街达到10个以上，全力推动2个全国百强镇、4个全国千强镇位次前移。 | 农业局：依托粮食、马铃薯蔬菜、畜禽水产等主导产业，发展农产品加工业，已构筑起粮食加工、畜禽产品加工等5个特色产业集群。 工信局：推荐爱拉森年产7亿片无边婴儿拉拉裤项目申报2025年度“技改专项贷”贴息。项目总投资3.8亿元，申请省级财政贴息资金55.27万元。 商投局：面向镇街征集枣庄市现代商贸流通体系试点城市的申报储备项目。 | 市农业农村局 市工业和信息化局 市商务和投资促进局 市文化和旅游局 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 三十四、外资外贸与 商贸物流（6项） | 93 | 大力促进外资稳存量、扩增量，持续拓宽与中东、欧洲的合作渠道，深化与中铁香港等外资项目精准对接，加快小熊驾到复合调味品等项目建设，支持东方钢帘线等外资企业增资扩股，力争吸引外资1.3亿美元以上。 | 1-3月份，全市新设外资企业4家，增资3家，实际使用外资4557万美元。推动悟通香料、东方钢帘线和中铁四局等外资企业增资扩股，实现到账3425万美元（数据商务部次月月底反馈）。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 94 | 着力发展外贸新业态，持续扩大药食同源商品进口种类和规模，推动腾达科技、辛化硅胶、艾菲尔管业、三合机械等重点外贸企业进出口稳定增长，新增外贸实绩企业30家，力争进出口总额达到144亿元。 | 1-3月份，我市实现外贸进出口34.2亿元，增长8.9%，新增外贸实绩企业5家（数据需隔月反馈）。 1.深化药食同源商品进口通关便利化改革，推动美吉贸易、欣诺商贸等企业参加2月份阿联酋迪拜食品展。深入杏花村、嘉誉干杂海货市场调研，新培育药食同源试点企业1家。 2.向企业传达省2025年“万企出海 鲁贸全球”市场开拓境外展会计划及相关扶持政策，引导企业积极参加境外展会,深入企业调研。 3.大力发展跨境电商，发展外贸新业态。深入阿里巴巴国际站等平台企业调研座谈，举办阿里巴巴国际站开年峰会等活动。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 95 | 加力扩围实施消费品以旧换新，积极推动新能源汽车、绿色智能家电等优质产品下乡。 | 鼓励企业下沉农村市场，推动新能源汽车、绿色智能家电等消费。举办滕州市电动车促销等活动。开展枣庄市2025家电及手机数码产品换新购新补贴活动，新增263家企业参与活动。开展枣庄市2025年电动自行车以旧换新补贴活动，新增16家销售企业（99个门店），4家回收企业。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 96 | 创新多元化消费场景，大力发展直播电商、内容电商、社交电商等新模式，助推城乡消费市场共同繁荣。 | 组织多家农特产品电商企业参加滕州家博会农特产品展、消费品以旧换新促消费等活动；组织镇街及部分企业参加2025第十三届中国食材电商节等活动；利用市电子商务公共服务中心公众号，帮助比格披萨进行宣传推广，助力企业发展。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
|  | 97 | 鼓励引导万达、吾悦、银座等特色商圈业态升级，一体带动出行、餐饮、住宿、购物等全景式消费。 | 指导万达、吾悦、银座等重点商贸流通企业充分利用春节假期举办“灵蛇贺岁民俗盛宴”“新春市集游园会”“新春汉服动漫展”“新春序幕开年味入万家”“好戏登台”“国风漫展”“祥狮共舞”等系列促消费主题活动。 | 市商务和投资促进局 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 三十四、外资外贸与商贸物流 （6项） | 98 | 加速培育区域优品，以辣子鸡、菜煎饼、大肉面等“地标美食”聚人气、旺商气，推动鲁班锁、传统合香、木版年画等“滕州手造”做强特色品牌、拓展消费市场。 | 商投局：组织本地4家辣子鸡企业参加良之隆·2025第十三届中国食材电商节展览会。 文旅局：1.组织非遗手造企业报名参加“好客山东·齐鲁1号”旅游列车展销体验项目，滕州鲁班天工木艺有限公司成功入选； 2.紧抓“齐鲁1号”旅游列车开行机遇，融入我市特色美食、非遗文创等元素；3.开展“滕州美食”等集中宣推。 | 市商务和投资促进局 市文化和旅游局 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 三十五、科技创新 （3项） | 99 | 推动中小企业以专破局、以精立业、以特求强、以新赋能，增强自主创新能力和核心竞争力，力争国家科技型中小企业入库380家，新增省级以上“瞪羚”等高成长型企业40家以上。 | 科技局：目前，科技型中小企业评价入库工作暂未开始，正在宣传科技型中小企业入库政策和入库流程，待入库开始后组织符合条件企业入库。 工信局：1.推荐鲁南新力机床有限公司等88家企业新申报2025年省级专精特新中小企业，山东友泰机床制造有限公司等35家企业申报复核； 2.开展专精特新“小巨人”企业预申报工作。 | 市科学技术局 市发展和改革局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 刘 琳 |
|  | 100 | 鼓励企业加大核心技术攻关、应用技术研发，筛选10个自主创新项目、100个技改项目重点支持，力争高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到60%以上。 | 科技局：初步筛选内曲面穿越磨削带状磨具设计制造技术研究、重型卧式落地式五轴加工中心研制及产业化等10个自主创新项目作为全市重大技术攻关项目进行重点跟踪服务。 工信局：1.将103个项目纳入滕州市重点工业技改项目库，对项目进展实行月调度；2.截至4月底，已有91个项目开工，开工率达88.3%。推荐28个项目申报2025年省企业技术项目（第一批），提前动员企业做好省首台（套）项目储备工作。 | 市科学技术局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 刘 琳 |
|  | 101 | 深化与中科院、华中科技大学等高校院所的产学研合作，充分发挥山东大学滕州产业研究院、北航机床创新研究院等平台作用，推动国家工业母机研究院滕州分院项目落地，加快中化学α-烯烃、北航人形机器人关节模组等科技成果转化。 | 科技局：加强与高校院所产学研合作。山东大学机械学院高玉飞教授、材料学院高通教授已经轮值在岗；4月7日，赴龙泉街道鑫宏天公司考察并座谈。 工信局：推动山东大学滕州产业研究院与威达精工、清峦集团、海特机床等企业合作，开展机床产品的热稳定性关键技术、热误差补偿等技术研究攻关。 | 市科学技术局 市工业和信息化局 | 各镇街 | 刘 琳 |
| 三十六、教育工作 （3项） | 102 | 聚焦“善城善教、学在滕州”教育品牌，重点实施滕州一中等6处中小学改扩建工程，新建校舍11万平方米，新增公办普通高中学位2000个。 | 改扩建续建学校：滕州一中三期，东校宿舍楼基础开挖完成，正在基坑支护施工，西校综合教学楼四层主体工程正在施工；育才中学，餐厅综合楼完工，教学楼、宿舍楼正在水磨石地面施工；界河中学宿舍楼，正在编制招标控制价。 迁建学校：第三实验小学正在推进征地和文保，文保方案已报枣庄市行政审批服务局审批，正委托第三方机构进行文物影响评估。 新建学校：梁场学校正在办理立项和用地划拨手续；荆沟小学正在对接配建事宜。 | 市教育和体育局 | 各镇街 | 刘 琳 |
|  | 103 | 以“名师、名班主任、名校长”为突破口，促进优质教育资源共享，全力办好人民满意教育。 | 召开“三名”建设工程人选座谈会，举办“三名工程”论坛。名师：组织336名教师参加枣庄市教师基本功比赛，281人获奖;组织骨干教师参加枣庄市“课程领导力提升年”培训；进行全市中小学优质课评选，发现培养优秀教师；组织部分学科骨干教师参加枣庄市学业质量评价研讨会，组织思政骨干教师参加枣庄市“共上一堂课诚信主题思政大课”活动。名班主任：正在遴选班主任精品案例，挖掘推广班主任管理的好经验、好做法。名校长：举办滕州名校长论坛暨挂职校长座谈会、滕州市名校长论坛暨挂职校长报告会。 | 市教育和体育局 | 各镇街 | 刘 琳 |
|  | 104 | 深化职业教育“产教融合、校企合作”办学模式，支持枣庄科技职业学院创建国家“双高计划”院校，鼓励山东化工技师学院加快工学一体化改革，确保枣庄工程技师学院秋季顺利搬迁。 | 1.枣庄科技职业学院创建国家“双高计划”院校：智慧康养省级高水平专业群通过中期检查，智能建造省级高水平专业群通过省级验收，智能制造立项第三批省级高水平专业群；智慧康养专业群教学资源库任务平台与资源库管理平台、资源库课程资源建设项目进入招标采购程序；智能制造专业群完成实训室建设项目论证工作；完成第二批“十四五”职业教育国家规划教材共8部教材的申报工作。 2.枣庄工程技师学院秋季搬迁：召开枣庄工程技师学院（新校区）深化设计（室内设计、景园等）方案专题汇报会议；初步确认信息化建设功能需求；准备枣庄工程技师学院（新校区）信息化、实验实训等配套设施设备贷款的相关材料；优化调整实训室建设规划清单。 | 市教育和体育局 市人力资源和社会保障局 山东化工技师学院 枣庄科技职业学院 枣庄工程技师学院 | 龙泉街道 东沙河街道 | 刘 琳 |
| 三十七、卫健工作 （2项） | 105 | 进一步擦亮“善城善医、医在滕州”医疗品牌，实施市中心人民医院新院、市中医医院迁建等重点工程。 | 1.市中心人民医院：共享医疗综合楼主体及二次结构已完成，正在外装龙骨、内装抹灰、地面找平、综合管线和装修样板段施工。西区，主体结构已全部完工，急救中心区域正在内部结构砌垒。东区，正在进行五层主体施工，部分区域已完成六层的梁柱混凝土浇筑。 2.市中医医院：地下部分：完成土方开挖98.5%、基础垫层79.3%、防水80%、地下室墙柱钢筋绑扎75%、地下室顶板钢筋绑扎55%、混凝土浇筑47%；地上部分：门急诊医技楼综合楼一层主体结构钢筋、模板、混凝土施工完成56%；二层主体结构钢筋、模板施工完成54%，混凝土施工完成45%；三层主体结构钢筋完成12%。1号住院楼和2号住院楼负一层柱钢筋绑扎完成，负一层柱、梁、板的模板支设完成，1号住院楼梁、板的钢筋开始绑扎，2号住院楼梁、板的钢筋绑扎完成50%。3号综合住院楼和特需住院楼正在地下室施工，地下车库同步施工。 | 市卫生健康局 | 各镇街 | 刘 琳 |
| 三十七、卫健工作 （2项） | 106 | 全面深化“名院、名科、名医”工程，加强与华中科技大学附属同济医院合作，持续推进省级以上重点学科建设，让群众在家门口享受到更优质更便捷医疗服务。 | 名院：1.滕州市中心人民医院与华中科技大学附属同济医院已签订医院医联体发展共建合作框架协议，正式成为同济医院“e联同济”网络合作单位；2.2024年在山东省88家三级综合医院绩效考核中，排名第25名；3.全市21家镇街卫生院全部达到“优质服务基层行”国家级服务能力基本标准，其中12家达到推荐标准；4.市第一人民医院、羊庄镇中心卫生院建成县域医疗服务次中心；5.羊庄中心卫生院、荆河社区卫生服务中心、东沙河社区卫生服务中心等3家镇街医疗机构成功创建“社区医院”。 名科：1.市中心人民医院眼外伤专科成功获评省临床精品特色专科；眼科通过省临床重点专科验收；2.急诊医学科、儿科成功获批省临床重点专科（县域）建设项目；成功创建枣庄市临床重点专科及建设单位20个、医药卫生重点学科及重点扶持学科27个；3.市中心人民医院拟召开学科建设大会，围绕“骨科、泌尿外科、消化内科、妇科、重症医学科”5个省级重点学科培育学科开展新一轮学科质量考核。 名医：3月上旬，市中心人民医院前往同济医院交流学习。同时，派出20名业务骨干赴同济医院开展脱产培训学习。 | 市卫生健康局 | 各镇街 | 刘 琳 |
| 三十八、市场监管 （1项） | 107 | 抓牢食品药品安全监管，全面打造更高水平的平安滕州、食安滕州。 | 启动上半年食品安全“两个责任”包保，目前督导问题发现率1.4%，督导整改率100%。 食品生产：1.组织食品安全专业人员参加枣庄市食品安全专业人才库第三次培训；组织投诉举报联络员参加全国食品安全举报平台应用视频培训，激活账号40个。2.召开食品安全风险会商会议，已排查相关主体450家，责令整改14家。480家食品生产企业完成自查。 食品流通：1.开展农村假冒伪劣食品专项整治活动，已排查190家；2.开展“你点我检”专项检测85批次；完成食品安全抽检监测1087批次,农批市场和校园大宗食材供应商完成食用农产品快检4346批次。 餐饮食品：1.开展第二季度学校食堂食品安全专项检查，检查学校食堂104家；2.完成连锁餐饮企业专项检查，检查相关主体188家，整改问题27个；3.完成网络食品安全专项风险排查工作。 药品监管：1.开展2025年度药品经营使用单位日常监督检查，累计检查药店119家，药品使用单位49家。检查药品网络销售企业10家，审核药品网络销售企业网上备案材料2家；2.制发《关于进一步加强药品经营企业执业药师在岗履职行为监管的通知》，在全市范围内开展检查，已检查56家；3.开展疾控机构、疫苗接种单位的疫苗质量检查，已检查接种单位2家。 | 市市场监督管理局 | 各镇街 | 刘 琳 |

附件2

2025年全市惠民实事1-4月份进展情况一览表

（注：表格中第1个责任单位为牵头单位）

| 序号 | 项目内容 | 进展情况 | 责任单位 | 责任镇街 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续改造提升村卫生室。建设样板村卫生室50所，新设置“中医阁”70个，实现村卫生室“五有三提升”（有观察诊查床、有智慧随访设备、有康复理疗设备、有必要的检查设备、有卫生厕所和冷暖空调，实现服务能力提升、诊疗环境提升、管理水平提升），让更多农村群众享受在“家门口”就医服务。 | 1.50家样板村卫生室已全部开工建设，建设完成4家； 2.“五有三提升”改造534家村卫生室，已启动322家，已改造完成18家。 | 市卫生健康局 | 各镇街 | 刘 琳 |
| 2 | 扩增优质基础教育资源供给。新建改扩建中小学6处（其中，新建2处：龙泉街道梁场学校、东沙河街道荆沟小学；迁建1处：第三实验小学；改扩建续建3处：滕州一中、育才中学、界河中学宿舍楼重建），新建校舍11万平方米；完成5所农村学校布局优化调整；扩增公办普通高中学位2000个；实施幼儿园标准化建设提升工程，幼儿园公办率达70%以上，普惠性幼儿园覆盖率达90%以上，鼓励具备条件的幼儿园开设托班，为2-3岁幼儿提供托育服务，办好更加均衡、高质量的基础教育。 | 新建改扩建中小学：改扩建续建学校：滕州一中三期，东校宿舍楼基础开挖完成，正在基坑支护施工，西校综合教学楼四层主体工程施工；育才中学，餐厅综合楼完工，教学楼、宿舍楼正在水磨石地面施工；界河中学宿舍楼，正在编制招标控制价。迁建学校：第三实验小学正在推进征地和文保，文保方案已报枣庄市行政审批服务局审批，正委托第三方机构进行文物影响评估。新建学校：梁场学校正在办理立项和用地划拨手续；荆沟小学正在对接配建事宜。 农村学校布局优化调整：完成2025年秋季小学初中新生生源情况摸底调研，为农村学校布局优化调整提供生源数据依据。 扩增公办普通高中学位2000个：已发布《滕州市2025年初中学业水平考试暨高中段学校招生工作方案》，新增普通高中招生计划2400人。 幼儿园标准化建设提升工程：制定2025年幼儿园建设规划，新建配套幼儿园3处，已全部开工。开展全市幼儿园托班高质量建设专题培训。起草《滕州市城镇居住区配套幼儿园规划建设移交管理办法》，有效增加普惠性学前教育学位供给。 | 市教育和体育局 | 相关镇街 | 刘 琳 |
| 3 | 畅通城市路网。实施科圣路南段、安居路、微湖路等11条道路新建，善城立交、墨子大道南延、塔寺北路等8条道路续建，打通断头路、丁字路；建设新兴南路跨荆河桥梁1座，主桥长约214米、桥宽19米，全面推进城区立体交通网络建设。 | 新建工程：科圣路、峙玉路、福祥路、新兴路、微湖路已开工建设，谷翠路等6条道路正在进行地面附着物清理等相关工作。 续建工程：善城立交已完成桥梁两侧50棵桩基施工，振兴南路已完成1.5公里路基回填，塔寺北路主路面已完成，正在桥梁桩基施工。墨子大道南延（善文街至青啤大道段）已完成两层水稳垫层铺设，荆河下游路网连通工程已完成桩基施工和200米桥板铺装，正在钢筋模版施工。 新兴南路跨荆河桥建设项目已完成主体桥板吊装和下穿栈桥桩基施工，桥梁上层钢结构已完成吊装。盛泉路（龙泉路至连山路段）已竣工通车。至善路、新兴北路等2条道路正在进行地面附着物清理、拆迁等工作。 | 市住房和城乡建设局 | 城区街道 | 赵 炜 |
| 4 | 新改建提升农村公路。实施农村通村道路提升98公里、通户道路硬化68公里，改造加固危旧桥梁9座，进一步提高群众出行获得感、幸福感和安全感。 | 1.指导各镇街编制2025年度通村道路申报计划，并现场复核；已完成通村道路10公里、通户道路16.29公里。 2.危桥改造项目正在推进招投标。 | 市交通运输局 | 各镇街 | 赵 炜 |
| 5 | 实现农村供水“户户通”。实施40个农村村内管网及配套供水设施改造建设，对13个山区高位村延伸铺设公共供水管道，实施并网管理，农村规模化供水覆盖人口比例达98%，实现农村供水“户户通”。 | 1.40个农村村内管网及配套供水设施改造建设已完成设计,9个村已开工； 2.13个山区高位村延伸铺设公共供水管道已完成6个。 | 市城乡水务局 水发集团 | 相关镇 | 徐方坤 |
| 6 | 实施新一轮城乡电网改造提升。完成35KV羊庄站、110KV东沙河站等35条212公里线路建设，新建台区工程115个，保障城乡居民用电安全。 | 今年以来，完成东郭站等32条89.6公里线路建设，新建台区工程50个。 | 国网枣庄供电公司 滕州供电中心 | 相关镇街 | 赵 炜 |
| 7 | 开展新一轮城乡绿化。围绕山体、沿路、沿河、沿村，突出增绿、常绿、添彩，年内完成森林可持续经营试点3700亩、森林质量提升4900亩、山体绿化彩化2500亩，建设提升生态廊道40公里，完成村居绿化提升200个，改造提升公园游园、口袋公园5处，进一步提升城乡生态绿化水平。 | - 1.森林可持续经营试点3700亩、森林质量提升4900亩完成政府采购挂网，已招投标； - 2.山体绿化彩化2500亩目前已完成1500亩； - 3.生态廊道建设完成15公里； - 4.公园游园、口袋公园已开工建设5处，其中2处已完工； - 5.下发《滕州市村居绿化提升指导意见》，21个镇街制定了村居绿化计划，目前已完成108个村居绿化任务。 | 市林业事业发展中心 | 各镇街 | 马金安 |
| 8 | 推进5G网络深度覆盖。加快5G网络向居住生活领域延伸，新建成5G基站100个以上，建成住宅小区5G室内分布系统20个以上。 | 4月底新建成5G基站36个，建成住宅小区5G室内分布系统9个。 | 市工业和信息化局 铁塔公司 | 相关镇街 | 赵 炜 |
| 9 | 推进河流水系“水连路通”。界河段新建混凝土拦蓄坝6座；新薛河段实施18.8公里河道治理，新建河道拦蓄坝6座；小清河连通荆河改造提升工程约900米，对塔寺路至荆河段重点实施河道治理、景观绿化、沿河步道、景观小品等建设，新增绿化面积10万平方米，全面优化城市公园绿地布局。 | 1.界河段：鲁班湿地坝、池头集坝、李庄坝3座拦河坝建设内容全部完成，东曹东、花园、苗庄拦水坝正在施工。 2.新薛河段：庄里鱼鳞坝、大北塘村南梯形坝、后毛堌村北拦河坝施工完成，大北塘村北拦河坝主体完成，正在鱼鳞片施工；陶山拦水坝消力池施工，土城坝基础施工。堤防道路完成1.4公里，河道清淤完成1500米。 3.小清河后洪段连通：正在完善可研方案编制。 | 市城乡水务局 市住房和城乡建设局 水发集团 滕投集团 | 相关镇街 | 徐方坤 |
| 10 | 文体惠民系列活动。完成100个村居（社区）综合文化服务中心提档升级，开展“一村一年一场戏”等群众文化活动1200场以上；办好市第十五届全民健身运动会，举办各类赛事不少于600场次，为100个村居（社区）更新更换健身器材，完善城市“15分钟健身圈”。 | 文旅局：1.村居提升项目正在编制2025年度工作方案；2.举办滕州市2025年“戏曲进乡村”文化惠民演出暨“运河大集·畅游望湖”活动启动仪式，陆续开展“一村一年一场戏”戏曲进乡村工作，已开展32场。 体育中心：举办滕州市第十五届全民健身运动会老年人象棋等共7个项目的比赛；举办各类赛事197场次；为15个村居（社区）更新更换健身器材。 | 市文化和旅游局 市体育事业发展中心 | 各镇街 | 马金安 |
| 11 | 升级改造文化场馆。完成市民文化综合场馆中职工之家、新时代文明实践中心、青少年活动中心、档案馆（一期）、美术馆、文化馆等场馆装修布展，分批次实现开放运营。改造提升鲁班纪念馆，升级改造面积8300平方米，精品打造工匠精神展览馆。改陈布展鲁南人民抗日武装起义纪念馆，并对滕县保卫战展厅进行扩容建设，项目面积约6000平方米。实施薛河流域文物展示利用试点工程，对薛河流域4个镇的14处文物保护单位实施项目环境整治及标识展示，进一步提升文化遗产保护水平，真正“让文物活起来”。 | 文旅局：美术馆完成设计图纸，申请编制预算；文化馆按照要求，将拟搬迁情况报告和基础搬迁预算报至市机关事务服务中心，待审核后，统筹安排搬迁工作。 团市委：青少年活动中心设计方案已修改完善，具备进场条件后即可开工建设。 墨研中心：鲁班纪念馆布展提升改造项目总体工程完成75%。基础装修已基本完工；步梯改造加固等配套设施已完成80%；重点展项已全部进入场外定制阶段，5月中下旬全部完成并进场；数字化展项及视觉灯光，方案脚本已定稿，进入后期研发制作阶段；上墙文案已基本定稿进入展板制作阶段。 档案馆：数字档案馆建设项目（一期）初步方案编制完成，正在进一步深化设计。 退役军人事务局：鲁南人民抗日武装起义纪念馆已完成招标、初步设计。 | 市文化和旅游局 市委宣传部 市总工会 团市委 枣庄市墨子研究中心 档案馆 市退役军人事务局 | 相关镇街 | 马金安 |
| 12 | 扩展“老小困弱”群体关爱服务。聚焦“老有所养”，实施居家养老服务和适老化改造工程，为16个社区、3000个家庭延伸推送助餐、助洁、助浴、助急、助行、助医6项服务；为409户特殊困难老年人家庭开展适老化改造，为1000户经济困难失能老年人开展居家上门服务。聚焦“幼有所护”，牵手关爱450个“希望小屋”，为130名孤儿、事实无人抚养儿童和困境儿童给予教育资助；新建留守儿童快乐成长活动站3所；接受个案帮扶困境儿童300人，打造儿童关爱服务阵地示范点5处。聚焦“残有所助”，为445名残疾儿童开展康复救助服务，为200名残疾人开展实用技术培训，新增残疾人就业400人；为300名残疾人开展日间照料、居家托养和机构托养服务；为1000户困难重度残疾人家庭实施“一户一方案”无障碍改造。 | 民政局：1.已发布居家养老服务和家庭养老床位建设招标公告，制订具体实施方案；已发布适老化采购意向，制订改造方案，正在收集各镇街适老化改造人员名单；2.4月为78名儿童发放教育资助437571元；3.现阶段已准备招标购买专业社工机构进行个案帮扶工作，儿童关爱服务阵地示范点单位正在设计规划。 团市委：1.印发《2025年滕州市“牵手关爱”行动方案》，对镇街特殊少年儿童情况进行摸底、梳理，对全市450名6-16岁困境儿童实施退出进入机制，完善各镇街结对帮扶台账；2.开展“童心愿”集体生日会等“牵手关爱”系列活动3场，组织50余名志愿者，服务困境儿童200余人次；3.举办“牵手关爱 守护成长”主题的志愿服务活动。 妇联：与张汪镇、羊庄镇、界河镇签订留守儿童快乐成长活动站建设协议。 残联：为160余名残疾儿童提供康复救助；召开全市残疾人托养服务工作推进会议；正在进行困难重度残疾人家庭无障碍改造项目入户评估工作。 | 市民政局 市残联 团市委 市妇联 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 13 | 持续办好老年人“一餐热饭”。新增爱心食堂10处，推动全市150处爱心食堂规范长效运营，让老年人在家门口就能享受幸福“食”光。 | 1.4处幸福食堂正在选址建设； 2.召开全市推进老年助餐服务机构享受优惠政策座谈会。 | 市民政局 | 各镇街 | 徐方坤 |
| 14 | 建设“2.5公里充电服务圈”和“智慧充换电网络”。在老旧小区、公共停车场、景区等区域新建公共充电桩300台以上，实现总数达到2700个，更好满足群众出行充电需求。建设安装智能充换电柜100台，投放共享电动车5000辆、共享电池10000组，覆盖小区150个，服务短途出行电动车用户8万名。 | 能源中心：截至4月底，全市现有公共充电站270个，公共充电桩已建成2371台。1-4月份，共计新增131台，其中乡镇区域52台。共享单车已投放2000辆；智能充换电柜、共享电池正积极协调供应商，洽谈合作事宜。 供电中心：今年以来，已服务交发、公共交通公司等9处充电站送电，新增变压器容量10890千伏安。 | 市能源事务中心 交发集团 市综合行政执法局 国网枣庄供电公司 滕州供电中心 | 相关镇街 | 张传纲 |
| 15 | 优化创业就业贷款申请条件。发放创业担保贷款2.2亿元以上、“枣岗贷”稳岗扩岗专项贷款3亿元以上；举办“高校人才直通车”活动2场以上；新增就业1.2万人。 | 1.1-4月份，共发放创业担保贷款0.6亿元、“枣岗贷”稳岗扩岗专项贷款2.5亿元； 2.举办2025年“山东滕州－高校人才直通车”山东科技大学站、枣庄学院站、枣庄职业学院站招聘活动共3场，共提供岗位1000余个，达成初步就业意向200余人； 3.截至4月底，完成城镇新增就业0.41万人。 | 市人力资源和社会保障局 | 相关镇街 | 张传纲 |
| 16 | 实施食品安全“你点我检”服务惠民。实现农贸市场、农批市场、校园大宗食材供应商、大型商超、景区抽检全覆盖，“你点我检”专项检测200批次；完成食品安全抽检监测6500批次，督促农批市场和校园大宗食材供应商完成食用农产品快检1万批次以上，守护群众“舌尖上的安全”。 | 开展“你点我检”专项检测85批次；完成食品安全抽检监测1087批次,农批市场和校园大宗食材供应商完成食用农产品快检4346批次。加大检验检测覆盖范围，守护群众“舌尖上的安全”。 | 市市场监督管理局 | 各镇街 | 刘 琳 |
| 17 | 老旧燃气和供热管网改造提升。改造富丽华、金色家园、德明花园等15个老旧小区天然气管网，改造长度约6公里，消除管网老旧隐患，保障天然气管网安全运行；新增供暖小区7个，新增城市集中供热面积130万平方米。 | 老旧燃气管网改造：实施15个老旧小区天然气管网改造，其中金色家园、水利局宿舍等2个小区已完工，其余13个正在施工前准备，完成改造长度0.2公里。 供热管网改造：今年新增供热小区7个，正在进行供热配套设施建设。 | 市住房和城乡建设局 华润燃气公司 各供热公司 | 相关镇街 | 赵 炜 |
| 18 | 老旧小区综合整治提升。采取街道实施、市级奖补方式，对滨河花园一期、荆善安居南区等10个老旧小区进行居住环境综合整治提升，实施道路修复、绿荫停车位施划、污水管道疏通、公共充电车棚建设等内容，规范物业管理服务，彻底改变“脏乱差”面貌。 | 北辛街道已组织进场施工，荆河街道、龙泉街道及善南街道计划5月下旬完成前期各项准备并进场施工。 | 市住房和城乡建设局 | 相关镇街 | 赵 炜 |
| 19 | 整治消除城区易涝积水点。在主汛期到来前，完成文昌路转盘、振兴北路与北辛路交叉口、益康大道东侧、鲁班大道等8处城区易涝积水点治理，进一步提升城市排水防涝能力，消除城市积水点。 | 振兴北路与北辛路交叉口、茂源大桥积水点、青啤大道立交桥泵站、春藤路立交桥泵站、腾飞路立交桥泵站5处积水点已完成整改。文昌路转盘积水点已确定整改方案，正在办理道路封闭手续；鲁班大道积水点，滕发集团正在推进鲁班大道排水管网建设，已完成管道铺设1500米；益康大道与腾飞路交叉口积水点，经济技术开发区正在编制改造方案。 | 市城乡水务局 滕发集团 水发集团 供销房地产公司 | 相关镇街 | 徐方坤 |
| 20 | 优化城乡消费网络体系。新建改造镇商贸中心、县级物流配送中心、农产品商品化处理设施等县域商业体系建设项目5个，积极开展汽车、家电、“国潮”等领域线上线下促消费活动10场。深入推进“快递进村”，完善市、镇、村三级物流体系建设，积极推进农村客运、货运和邮政、快递行业深度融合，实现941个建制村寄递物流服务站全覆盖，打通农村快递“最后一公里”。 | 商投局：组织企业申报省级县域商业体系建设项目；举办2025滕州市迎春消费季暨京东奥莱滕州店启用仪式、枣庄市暖冬消费季暨滕州市第二届鼎盛酱醋文化节、2025滕州市消费提振年暨消费品以旧换新促进季活动等9场促消费活动。 交通运输局：推进农村客运、货运和邮政、快递行业深度融合，已完成360个建制村寄递物流服务站建设。 | 市商务和投资促进局 市交通运输局 邮政公司 | 相关镇街 | 徐方坤 |

（此页无正文）

市 委 市 政 府 督 办 中 心       2025年5月13日印发