滕州市城乡水务局文件

滕水字〔2025〕7号

关于印发《滕州水务志》编纂工作实施方案的通  知

局机关各科室、局属各单位、各镇街水利站：

为切实做好《滕州水务志》编纂各项工作，确保按时完成志书编纂任务，经研究，拟定编纂工作实施方案，现印发给你们，请按照各自工作任务和要求，认真抓好落实。

滕州市城乡水务局

2025年3月22日

《滕州水务志》编纂工作实施方案

为确保《滕州水务志》编纂工作顺利开展，结合滕州水务工作实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持辩证唯物主义、历史唯物主义观点，坚持实事求是的思想路线，遵循志书编纂的原则和体例，做到“横不缺项、纵不断线”，全面、客观、系统梳理我市水务事业的发展历程和取得的成就，促进水务建设管理成果和水文化的传承延续，为推动全市水务事业高质量发展提供资政服务和历史借鉴。

- 时间断限

原《滕州市水利志》下限截至1997年，本次编纂《滕州水务志》下限截至2025年。通过压缩整合原水利志内容，与续编两志合一、贯通古今，形成一套连续、系统、完整的水务志，全面记录滕州水务事业的发展变化历程。

三、目标任务

2025年3月全面启动《滕州水务志》编纂工作，力争2025年7月完成资料汇总审核，2025年10月基本完成初稿编纂，2025年12月完成终审定稿。

四、组织领导

本次志书编纂成立《滕州水务志》编纂委员会，下设办公室和编纂组，组成人员名单附后。

五、任务分工

志书编纂工作涉及面广，工作量大，需要局机关各科室、局属各单位和各镇街水利站共同推进实施。按照科室单位分工负责、专人分条目撰稿、编纂组及编委会汇审定稿的方式，精心组织、加强协调、通力合作，确保圆满完成志书编纂任务。

- （一）镇街水利站。负责提供本区域内具有影响力的水利大事、活动，规模水利建设，机构人员变化、现有人员数量、职称，文物古迹及其他能够编入志书的涉水事件文字、图片等资料。

（二）局科室单位。编纂大纲篇目及任务分工附后。

六、时间安排

（一）准备工作。组建工作机构、制定方案、拟定篇目大纲、动员部署（2025年3月）；

（二）搜集资料。下达承编任务清单，收集文图资料、按照责任分工，分头编写撰稿报编纂工作组。搜集资料要自1998～2025年逐年查证收集、整理编写，并选配相应图片（包括1998年前的老照片），确保时间不断线，资料连续完整（2025年4～5月）;

（三）汇总审核。对收集提供的所有撰稿资料，由局主要领导组织编委会进行汇总分类审核，对存在时间断线或资料缺失的，由供稿单位重新搜集上报（2025年6～7月）；

（四）编纂初稿。编纂组成员分头进行志稿编写，汇编形成初稿，同步整理制作图表（2025年8～10月）；

（五）征求意见。完成初稿后，广泛征求意见，反复修改完善（2025年11月）；

（六）终审定稿。终审通过后，根据终审意见进行修改定稿（2025年12月）。

七、工作要求

（一）提高认识。各单位、科室要切实提高思想认识，增强做好志书编纂工作的责任感和使命感，把志书编纂纳入重要议事日程，主要负责人要亲自抓，抽调得力人员组织编写，并明确一名联络员负责与编纂组对接工作。

（二）强化责任。志书编纂内容涉及各个单位、各个方面，局机关各科室单位要按照责任分工负责做好业务范围内的文图资料收集、整理及内容编写工作，各镇街水利站也要负责做好本区域内水利事业改革发展相关资料的收集提供。提供的资料、编写的内容做到真实、准确、全面、完整。所有上报材料均需各科室单位主要负责人、分管领导审定。

（三）注重质量。始终坚持质量第一的观念，正确处理质量与进度的关系，坚持存真求实、严字当头，严把政治关、史实关、体例关、文字关，致力于打造经得起历史检验、具有鲜明时代特征和滕州水务特色的志书。

（四）密切协作。滕州水务志编纂是一项涉及范围广、难度大、时间紧的重要工作，各科室单位一定要密切配合、协同作战，严格按照实施方案的部署安排、时间节点，全力做好相关工作，确保志书编纂按时保质高效完成。

附件：1、滕州水务志编纂委员会

- 2、滕州水务志编纂大纲及任务分工

附件1

滕州水务志编纂委员会

主  任：刘书巨

常务副主任：王军伟

副主任：张开阳  丁文新  赵  波  李亚峰  隋亚松

委  员：朱思源  王次运  吕  岩  张  毅  吕传礼

刘存臻  庄  新  满孝营  宗士鹏  谷倩雯

刘  衡  朱大为  郝亮凤  倪  伟  韩  岩

蒋宝秀  满  昂  袁河江  徐  瑶  张存岭

丁  帅  任  鹏

编纂委员会下设办公室和编纂组，办公室主任由朱大为同志兼任。

编纂组成员

主  编：刘书巨

特邀主编：张桑

副主编：满孝营  闫  伟  吕传礼  倪  伟  朱大为

刘  衡  张存岭

编  辑：龙厚祥  单来阳  仇丽丽  李  娜  孙雅琴

李  伟  孙  周  孙国梁  郭润青  朱  丹

王悦颖

附件2

滕州水务志编纂大纲篇目及任务分工

| 目录 （章节） |  | 牵头科室中心 | 内容参考 （参照原志收集编写1998-2025年文字并配相应 图片及老照片，核定原志有关基础数据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  | 编纂组 | 分阶段记述 |
| 大事记 |  | 编纂组、各科室中心 | 1998.1-2025.12 |
| 第一章 水系 | 古今水系 | 河湖科 | 根据原水利志更新延续，包括骨干河道、重要小型河道、大中小型水库、南四湖的变化。 |
|  | 河流演变 |  |  |
| 第二章 水资源 | 水文要素 | 水资源管理科 | 根据原水利志更新延续，气象、水文等参数变化、站点、特征等 |
|  | 水文观测 |  |  |
|  | 地表水资源 |  | 含客水 |
|  | 地下水资源 |  | 根据原水利志更新补充 |
|  | 再生水资源 | 水资源管理科 | 再生水工程等 |
|  | 水资源利用 |  | 突出节约用水 |
|  | 水质 |  | 根据原水利志更新 |
| - 第三章规划与科技 | 勘测设计 | 发展规划科 | 参照原志交由水发集团提供 |
|  | 发展规划 |  | 含有关普查，由各相关科室提供业务专项规划 |
|  | 科技创新 |  | 含副高以上职称名录、省级以上报刊发表文章、科研专利等项目扫描件 |
|  | 水利学会 |  | 机构人员设置、活动及成果、成绩 |
| - 第四章 - 河湖治理 | 城河（含城郭河） | 河湖管理科 河湖长制事务中心 河湖管理科 河湖长制事务中心 | 根据原水利志更新延续（河流基本情况，详述河道治理工程建设，包括工程标准、投资额、建设内容及主要工程量、开竣工时间、图表、照片等） |
|  | 郭河 |  |  |
|  | 薛河（十字河） |  |  |
|  | 北沙河 |  |  |
|  | 界河 |  | 同上 |
|  | 小清河 |  | 同上，含小冯河 |
|  | 其他河道 |  | 同上 |
|  | 拦河闸坝 |  | 根据原水利志更新延续 |
|  | 湖东大堤 | 南水北调中心 | 工程建设过程与管理 |
|  | 湖东滞洪区 | 建管科 |  |
| - 第五章 - 水库塘坝 | 马河水库 | 河湖科 水库管理服务中心 | 根据原水利志更新延续（水库基本情况，详述水库工程建设，包括工程标准、投资额、建设内容及主要工程量、开竣工时间、图表、照片等） |
|  | 户主水库 |  |  |
|  | 小型水库塘坝 | 河湖科 | 同上 |
|  | 水库移民 | 建管科 | 根据原水利志更新延续（增加近年实施的扶持项目、扶贫资金等） |
| 第六章 农田灌排 | 节水灌溉 | 供排水科 | 包括上级指导思想，突出相关工程内容及成效 |
|  | 洼地治理 | 建管科 | 同上 |
| 第七章 水土保持 | 水土流失状况 | 水土保持科 | 根据原水利志更新延续 |
|  | 预防与治理 |  | 小流域治理、建设项目监管及水保费征收情况 |
|  | 治理典型 |  | 选取部分项目详述综合效益及风景区创建情况 |
| 第八章 城乡供水 | 生活供水 | 供排水科 | 1998年以来工程建设与管理、上级下达目标任务及指导思想变化 |
|  | 工业供水 | 供排水科 | 同上 |
| 第九章 城乡排水 | 排水管网 | 供排水科 | 管网建设管理基本情况，包括职责划转、权责范围 |
|  | 雨污分流 | 水务服务中心 | 2021年以前，雨污混流情况，及近年改造项目 |
|  | 污水处理 | 水务服务中心 | 含城区污水处理厂建设、改造及运营管理，农村污水厂监管情况，“厂网河湖（湿地）”一体化治理项目 |
| 第十章 南水北调 | 截蓄导用 | 南水北调中心 | 河湖长制事务中心配合 |
|  | 续建配套 |  | 详述工程规划批复、主要建设内容、运行管理等 |
|  | 调蓄水库 |  | 同上 |
| 第十一章 防汛抗旱 | 水旱灾情 | 防汛办公室 | 原水利志更新延续 |
|  | 灾害防御 |  | 供排水科配合，包括防汛调度管理、抗旱保供情况 |
| 第十二章 水政执法 | 水政机构 | 水政执法科 | 机构设置沿革、重要事件及荣誉 |
|  | 水法规建设 |  | 参照原志更新政府出台的涉水规范性文件 |
|  | 水利执法 |  | 除河湖（库）执法外，含水资源论证、行政许可、日常监管及水规费征收，由水资源、水保等相关科室提供，水政执法科汇集） |
|  | 边界水事 |  | 原水利志更新延续 |
| 第十三章 水务管理 | 施工管理 | 建管科 | 根据原志更新延续招投标、设计等施工环节管理 |
|  | 工程管理 | 河湖科 | 根据原志更新延续，增加规范化、标准化管理等，供水工程由供排水科提供，河湖科汇集 |
|  | 经营管理 | 水发集团 | 局办公室调度水发集团，详述成立前原3个公司及供水中心发展历程、生产经营情况（1998-2019） |
|  | 安全管理 | 安监科 | 机构设置变化、管理、创建、获奖等 |
|  | 投资管理 | 财审科 | 参照原志包括经费管理、投资统计表（1998-2025）、物资管理、审计监督等 |
| 第十四章 生态建设 | 河湖长制 | 河湖科 河湖长制事务 中心 | 推行河长制以来，机构设置及管理情况、重要事件 |
|  | 美丽河湖 |  | 含水库养鱼网箱清理、幸福河湖创建 |
|  | 水连路通 |  | 规划、建设推进情况 |
|  | 水美滕州 | 发规科 | 总体规划、河湖沿线景点情况、水利风景区建设等 |
| 第十五章 机构与人物 | 机构沿革 | 组织人事室 | 1998年以来，水利局及下属单位管理体制、机构变革、主要职能演变等 |
|  | 先模人物 |  | 获地市级以上荣誉人物名录（待名录拟定后按规格再提供人物简介） |
|  | 奖励荣誉 |  | 单位获得的地市级以上荣誉统计表及奖牌文件彩照 |
| 第十六章 文献与遗产 | 重要文件 | 办公室 | 市政府出台的规范性文件（原件彩色全文） |
|  | 文献资料 | 编纂组 | 古今涉水典籍、艺文等 |
|  | 水利遗产 | 编纂组 | 借鉴《滕州文物志》体例 |
| 编后记 |  | 编纂组 |  |