善南街道2019年妇女宫颈癌检查项目实施方案

滕善政发〔2019〕36号

为做好街道35～64岁的妇女宫颈癌检查工作，切实提高妇女“宫颈癌”的早诊早治率，根据滕州市卫生健康局、滕州市妇女联合会联合签发的《滕州市2019年妇女宫颈癌检查项目实施方案》的通知，结合我街道实际，制定本实施方案。

一、工作目标

自2019年11月下旬起，利用一个月的时间，对街道35～64岁的妇女开展“宫颈癌”检查。

二、检查人群和内容

（一）检查人群：善南街道辖区内35～64岁的妇女。

（二）检查内容：

1、妇科检查：外阴及阴道检查:主要观察外阴、阴道、宫颈有无肿物、疣状物;阴道分泌物性状;宫颈有无溃疡及接触性出血等。盆腔检查:按顺序分别触及和感知以下部位:阴道是否通畅、有无结节及赘生物;宫颈大小、外观、软硬度、有无触痛、举痛，有无接触出血;子宫位置、大小、形态、软硬度及活动度，有无突出结节，有无压痛;双侧附件区有无压痛、增厚及包块

2、宫颈脱落细胞液基细胞学（TCT）检查：医院负责取材、负责进行宫颈脱落细胞取样统一送检。对检查出的可疑病例或阳性患者进行登记，转诊，并将报告结果反馈至受检对象，通知其到诊断治疗机构滕州市妇幼保健院进行阴道镜及必要的组织病理学检查。

三、工作步骤

（一）广泛宣传发动

定于2019年11月下旬组织召开由卫计办、妇联、社区卫生服务中心、居计生专职参加的妇女“宫颈癌”检查动员大会，把政府对妇女的关心传达到居、到户、到人，把妇女“宫颈癌”免费检查的重要性告知广大妇女，动员其积极参与。

（二）组织检查

1、街道妇联、卫计办组织居计生专职主任登记辖区内符合检查条件的适龄妇女，组织安排受检对象持本人身份证和通知单到社区卫生服务中心进行检查。

2、卫生服务中心承担本辖区的“宫颈癌”检查任务。社区卫生服务中心在“宫颈癌”检查过程中发现异常，超出本机构诊疗范围的，可通知查体对象转诊到滕州市妇幼保健院检查。

3、可疑或确诊患者随访工作由社区卫生服务中心承担。

四、职责分工

（一）组织领导

街道成立检查领导小组，由党工委副书记任组长，分管领导任副组长，卫计办、妇联、卫生服务中心和社区等有关部门负责人为成员，负责检查工作的组织、协调、监督和管理；成立技术指导小组，对项目开展情况进行技术管理和质量控制。

（二）部门职责

1、街道卫计办、妇联、居委会做好项目的组织动员和宣传发动工作，部门之间要密切合作，建立分工负责、协调配合的工作机制，共同推进妇女“宫颈癌”检查项目实施。

3、承担“宫颈癌”检查的社区卫生服务中心要严格遵照《滕州市妇女宫颈癌检查技术方案》，配备相应的仪器设备，成立具备相应执业资质的检查组高标准开展工作，并按要求填报相关报表。

五、信息管理

(一)保密制度：工作人员，要严格遵守医疗保密工作制度，做好受检对象资料信息的保密工作，不得扩散受检对象的所有资料信息。

(二)信息上报及反馈制度：项目信息内容包括妇女“宫颈癌”检查项目月报、 季度统计表和个案登记表。有专人负责信息收集、整理，按照要求填写各类表格;要建立被检人员信息及检查结果信息数据库，妥善保存个人检查资料；同时要及时做好可疑或阳性患者的转诊检查、确诊通知工作。

(三)档案管理制度：应妥善保存各种检查资料。

附：

1、善南街道妇女“宫颈癌”检查流程图

2、善南街道妇女“宫颈癌”检查项目领导小组成员名单

3、善南街道妇女“宫颈癌”检查项目技术指导组成员名单

4、时间安排及参检指导任务表

二〇一九年十一月二十五日

附件2

善南街道妇女

“宫颈癌”检查项目领导小组成员名单

组  长： 丁加水    党工委副书记、政法委员

副组长 ：赵妍妍    办事处副主任

闫  东    党建工作办公室（组织人事办公室）副主任

成  员 ：孙亚民    综合治理中心主任、王开社区党总支书记

王  霞    妇联主席

冯振彬    善南街道社区卫生服务中心主任

刘  况    善国苑社区党总支书记

刘  刚    滕阳社区党总支书记

李建翰    清华园社区主任

胡丽萍    卫计办副主任

翟德志    妇计站站长、社区卫生服务中心副主任

附件3

善南街道妇女

“宫颈癌”检查项目技术指导组成员名单

组  长：翟德志   善南妇幼保健计划生育服务站站长

副组长: 刘蕾蕾   善南妇幼保健计划生育服务站副站长

成  员：王  云   善南妇幼保健计划生育服务站医师

赵  敏   善南妇幼保健计划生育服务站医师

董  璐   善南社区卫生服务中心妇科主治医师

史玉英   善南社区卫生服务中心妇科医师

附件4

| 各居集中检查时间及参检指导任务表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 村居 | 任务人数 |
| 11.28 | 王开一 | 50 |
| 11.29 | 王开二 | 50 |
| 11.30 | 王开三 | 50 |
| 12.2 | 七里堡 | 50 |
| 12.3 | 小王开 | 40 |
| 12.4 | 十里铺一、张场 | 40、10 |
| 12.5 | 十里铺二、刘屯 | 40、20 |
| 12.6 | 南丁庄、张北庄 | 30、30 |
| 12.7 | 鞠庄、五里坂 | 20、20 |
| 12.9 | 王庄 | 20 |
| 12.10 | 小屯 | 30 |
| 12.11 | 南刘 | 20 |
| 12.12 | 高庄 | 20 |
| 12.13 | 贾庄 | 30 |
| 12.14 | 荆善南苑 | 20 |

注：确有特殊情况的个人，检查时间可以延迟到12月20日前。