张政发〔2021〕8号

张汪镇人民政府

2021年“美丽庭院”创建工作实施方案

为贯彻落实中央、省、两级市委关于全面推进乡村振兴加快农村现代化的决策部署，充分发挥全镇广大妇女和农村家庭在人居环境整治、美丽宜居乡村建设中的重要作用，根据上级有关要求，在全镇农村家庭中进一步广泛深入开展“美丽庭院”创建活动。经镇党委、政府研究，特制定本实施方案。

一、创建目标

以“清洁、绿色、健康、文明”为目标，以“美在我家”主题活动为抓手，深入开展“清洁卫生我先行”“绿色社会我主导”“家人健康我负责”“文明家风我传承”四项行动，积极引领全镇农村妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建，打造美丽舒适家居环境。年内，全镇25%的农村常住庭院建成美丽庭院示范户，实现村村有示范街巷，创建2个示范村，新创建美丽庭院示范户1082户，其中，枣庄市级示范户29户，滕州市级示范户97户。

二、创建标准

1.美丽庭院示范户：按照“庭院美、居室美、厨厕美、家风美、文化美”的要求，进行“枣庄市、滕州市、镇、村”四级创建任务。

2.“美丽庭院”示范街巷：街巷道路无乱搭乱建、无污泥污水卫生整洁，有绿化景观带；60%的常住庭院建成美丽庭院示范户，挂牌率100%；宣传氛围浓厚，群众知晓率高；家庭和谐、邻里和睦、乡风文明。

3.“美丽庭院”示范村：村庄布局合理，道路卫生整洁，庭院有绿化，村庄环境优美；美丽庭院创建载体丰富，100%的家庭参与“美丽庭院”创建活动，50%的家庭建成美丽庭院示范户；连点成线、拓线成面、突出特色、整片打造美丽庭院示范户和示范街巷，形成庭院风景景观带，积极培育绿色庭院、书香庭院等特色庭院、打造庭院经济；将创建活动与家风家教、脱贫攻坚、人居环境整治相结合，宣传氛围浓厚，群众知晓率高、参与程度高。

三、实施步骤

**1.深化宣传（2021年2月-12月）**。各村要制定“美丽庭院”创建计划，通过广播、悬挂横幅、绘制墙画、发放明白纸、培训等多种形式进行广泛宣传，积极发动村两委干部、妇联干部、巾帼志愿者等群体作用，层层组织发动，走村入户宣传“美丽庭院”创建标准、方法和意义，营造家家认同、户户参与的浓厚氛围，把创建美丽庭院的具体要求化作广大妇女和家庭的自觉行动。

**2.示范创建（2021年3月-4月）。**各村要根据创建标准和创建任务，制定任务目标，保质保量全面推进“美丽庭院”创建工作。按照创建标准，由镇统一规划、统一实施，通过入村入户培训指导、观摩学习、检查评比，串点成线、连线成片创建示范户、示范街巷和示范村，实现整体、局部同步优化。

**3.验收挂牌（2021年5月-10月）**。成立“美丽庭院”创建评审小组，采取家庭申报、村居评审、镇街评定的程序，按照时间节点完成《全市“美丽庭院”创建月度节点任务排档表》，镇妇联每月10日上报《全市“美丽庭院”创建进度表》。4月中旬和5月底分别完成枣庄市级和滕州市级美丽庭院示范户申报和挂牌工作,10月底全面完成任务目标。镇街妇联及时将示范户信息上传至省美丽庭院示范户系统。

**4.巩固提升（2021年11月-12月）。**在全镇范围内组织开展“美丽庭院”创建“回头看”专项行动，全力以赴开展整改提质活动，持续巩固提升创建活动成效，确保高分值、高标准、高质量完成“美丽庭院”创建工作任务，迎接各级年终考核。

四、工作措施

**(一) 加强组织领导。**成立镇“美丽庭院”创建工作领导小组，全面统筹推进“美丽庭院”创建工作。领导小组办公室设在镇妇联，具体负责全镇“美丽庭院”创建工作协调、调度、督导、考评等工作。各总支负责本辖区美丽庭院创建工作任务分配、督导、调度、初验等工作，各村支部书记是第一责任人，妇联主席是直接责任人，要按时间节点要求，抓好创建任务落实。

**（二）建立长效机制**。注重发挥群众的主体作用，把“美丽庭院”创建作为巩固农村人居环境整治、乡村振兴战略成效的重要举措，加大宣传力度，深入发动群众，让群众成为“美丽庭院”创建的主力军、监督员、评判员，使群众在创建过程中提升自身素养，养成良好生活习惯，确保创建工作的质量和实效能够长久巩固和提升。

**（三）创新载体、打造亮点。**将“美丽庭院”创建与妇联品牌工作紧密结合，打造新的亮点，推动创建活动全面铺开。继续开展“我家最美一瞬间”“晒晒我的家”“小手拉大手，共建美丽庭院”等活动，发动吸引更多家庭动起来、创起来、赛起来，让创建“美丽庭院”成为自觉行动。与“农家乐”特色旅游、农村文化活动和各类特色家庭创建相结合，通过广场舞、四德歌展演，“最美家庭”寻找、“好婆婆”“好媳妇”“文明家庭”“五好家庭”“绿色家庭”评选，唱响家庭美德主旋律。开展志愿服务活动，与农村困难家庭结对帮扶，让特殊困难群体共享“美丽庭院”创建成果。

**（四）强化督导调度。**将美丽庭院创建工作纳入村年综考核。镇妇联、各党总支要加强对“美丽庭院”创建的宣传指导，实时掌握创建进展情况。从5月起，实行“月调度、季通报”制度，结果计入年综成绩。选树典型、示范带动。镇妇联要对“美丽庭院”创建活动中涌现出来的优秀家庭典型进行评比选树，加大宣传力度，不断提高参与面，让广大家庭学有榜样、干有遵循。重点培树一批创建“美丽庭院”示范村、示范街巷，为周边群众树立起看得见、学得来的榜样示范。创新奖励机制，对工作突出、成效显著的单位和家庭典型进行大力宣传表彰。

张汪镇人民政府

二〇二一年五月六日

附：1.张汪镇“美丽庭院”创建工作领导小组名单

2.全镇各村“美丽庭院”示范户创建任务分配表

3、美丽庭院示范户创建标准

4. 村“美丽庭院”示范户创建申报表

附件1：

张汪镇“美丽庭院”创建工作领导小组

组 长：谢经雷　党委副书记、镇长

副 组 长：王　艳　党委副书记

王延诚 党委委员

王　鑫　党委委员、宣传科长

成　　员：王红梅 妇联主席

巩守信 坝桥党总支书记

马运刚 杜村党总支书记

付贵峰 段楼党总支书记

郝明珠 邓寨党总支书记

杨 建 皇殿岗党总支书记

詹庆刚 郝庄党总支书记

俞 存 刘谷堆党总支书记

詹庆余 辛集党总支书记

彭向华 张汪党总支书记

领导小组办公室设在镇妇联，王鑫同志任办公室主任，王红梅同志任办公室副主任，具体负责全镇“美丽庭院”创建工作协调、调度、督导、考评等工作，确保创建工作的顺利实施。

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总支户数 | 村名 | 户数 | 应建美丽庭院示范户数 | 截止2020年已创建户数 | 2021年新创建户数 | 2021新创建枣庄市级户数 | 2021新创建滕州市级户数 | 2021年新建镇级、村级户数 |
| 刘谷堆总支3359 | 苏河涯 | 363 | 336 | 144 | 192 | 2 | 15 | 175 |
| 陈堂 | 262 |
| 后许楼 | 309 |
| 李桥 | 237 |
| 北渠庄 | 272 |
| 白楼 | 407 |
| 刘谷堆 | 270 |
| 后寨子 | 306 |
| 前寨子 | 378 |
| 小李楼 | 175 |
| 夏楼 | 380 |
| 坝桥总支1420 | 西周楼 | 538 | 118 | 58 | 60 | 1 | 5 | 54 |
| 后坝桥 | 556 |
| 邱仓 | 122 |
| 南贾庄 | 343 |
| 前坝桥 | 213 |
| 前许楼 | 287 |
| 闫道沟 | 204 |
| 辛集总支3812 | 北李庄 | 315 | 352 | 132 | 220 | 8 | 15 | 197 |
| 颜村 | 511 |
| 冯堂 | 147 |
| 北贾庄 | 188 |
| 北宋庄 | 226 |
| 辛集 | 642 |
| 北彭庄 | 247 |
| 大苏庄 | 524 |
| 葛村 | 645 |
| 太和 | 162 |
| 苑庄 | 205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全镇各村“美丽庭院”示范户创建任务分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总支户数 | 村名 | 户数 | 应建美丽庭院示范户数 | 截止2020年已创建户数 | 2021年新创建户数 | 2021新创建枣庄市级户数 | 2021新创建滕州市级户数 | 2021年新建镇级、村级户数 |
| 段楼总支2195 | 蒋庄 | 133 | 191 | 104 | 87 | 2 | 9 | 76 |
| 辛庄 | 106 |
| 杨界 | 147 |
| 段楼 | 209 |
| 柴楼 | 235 |
| 南任庄 | 272 |
| 多庄 | 379 |
| 徐集 | 320 |
| 渊子崖 | 394 |
| 郝庄总支2759 | 小宗村 | 255 | 298 | 129 | 169 | 8 | 15 | 146 |
| 俞河涯 | 230 |
| 杜坦 | 296 |
| 大宗村 | 937 |
| 南彭庄 | 94 |
| 承贤庄 | 201 |
| 郝庄 | 247 |
| 朱庄 | 86 |
| 北陶庄 | 346 |
| 南宋 | 67 |
| 皇殿岗总支 2649 | 杨仓 | 403 | 233 | 113 | 120 | 2 | 9 | 109 |
| 尤楼 | 533 |
| 沈仓 | 252 |
| 城后张庄 | 401 |
| 皇殿岗 | 481 |
| 大孙楼 | 509 |
| 东渠庄 | 91 |
| 陈庄 | 121 |
| 孟仓 | 261 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总支户数 | 村名 | 户数 | 应建美丽庭院示范户数 | 截止2020年已创建户数 | 2021年新创建户数 | 2021新创建枣庄市级户数 | 2021新创建滕州市级户数 | 2021年新建镇级、村级户数 |  |
| 邓寨总支2326 | 五所楼 | 998 | 192 | 86 | 106 | 1 | 8 | 97 |  |
| 东邵桥 | 142 |  |
| 南胡庄 | 170 |  |
| 魏河圈 | 254 |  |
| 下魏楼 | 155 |  |
| 临薛 | 168 |  |
| 南闫楼 | 189 |  |
| 邓寨 | 201 |  |
| 十字河 | 49 |  |
| 杜村总支1516 | 陈楼 | 524 | 134 | 85 | 49 | 1 | 8 | 40 |  |
| 小张庄 | 104 |  |
| 杏园 | 135 |  |
| 安村 | 119 |  |
| 南宗庄 | 111 |  |
| 轩庄 | 70 |  |
| 王格庄 | 98 |  |
| 杜村 | 241 |  |
| 大张庄 | 114 |  |
| 张汪总支2474 | 张汪村 | 706 | 225 | 108 | 117 | 4 | 13 | 100 |  |
| 杨楼 | 127 |  |
| 丁楼 | 415 |  |
| 南陶庄 | 210 |  |
| 小于 | 217 |  |
| 苏河 | 200 |  |
| 孔集 | 256 |  |
| 洛庄 | 343 |  |
| 共计：22510户 常住人口数：8162， 常住人口比率25% | | | | | | | | |  |
| 注：杨仓、前许楼、前坝桥、南贾庄四个村不参与创建，大宗村、杨楼村创建美丽庭院示范  村（示范村要求常住户口的50%创建美丽庭院）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3：  美丽庭院示范户创建标准  1、居室美。家居整洁美观，物品摆放整齐有序；桌面、地面无尘土污物，生活垃圾及时清理；房屋门窗干净，墙壁房顶无灰尘蛛网；被褥衣物叠置整齐，床单被罩窗帘门帘等干净整洁。  2、庭院美。庭院内外整洁有序，无乱搭乱建；房前屋后无乱堆乱放、无垃圾污水；庭院地面平整清洁，生产生活用具、农用资料等摆放整齐；家禽家畜圈养，圈舍整洁卫生；有条件的家庭适当栽种绿植、花草，绿化庭院。  3、厨厕美。厨房整洁干净，无污水，无腐烂霉变食物、无乱堆乱放杂物；炉具、灶具、灶台清洁卫生，餐具用完及时清洗摆放整齐；积极参与垃圾分类，生活垃圾定点投放；厕所建设规范、清洁卫生，地面无积水、无垃圾，基本无臭。  4、家风美。家庭成员仪表整洁，勤劳朴实，尊老爱幼，和睦邻里，崇尚科学，诚信友善，带头移风易俗、厉行勤俭节约，注重家风传承和家庭文明建设，自觉践行社会主义核心价值观。  5、文化美。将农家文化、书画文化、传统文化、个人爱好等融入庭院建设和居室布置，有文化品位、有地方特色。  附件4：  张汪镇村美丽庭院示范户创建申报表 | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 拟创建  级别 | 帮包  责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

村支部书记： 妇联主席：

备注：“美丽庭院”创建级别包括市级、区县级、镇级、村级；创建过程中优先考虑旱厕改造户。