## Sheet1
枣庄市在建建筑工程项目台账
区（市） | 项目基本情况 | [15 empty] | 项目进展 |  |  |  |  | 各方主体 | [7 empty] | 扬尘治理情况
| 序号 | 工程名称 | 项目所在街道(乡镇) | 项目详细地址 | 施工单体名称（楼号） | 施工许可证编号 | 质量安全手续报监 | 工程类型* | 装配式建筑 |  | 是否招投标 | 工程造价（万元） | 建筑面积㎡ | 结构类型 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 开工、停工情况 | 完成投资额（万元） | 形象进度（在 填写数字，在□内打钩） |  |  | 施工总承包单位 | 项目负责人（联系电话） | 建设单位 | 项目 负责人（联系电话） | 监理单位 | 总监（联系电话） | 勘察单位 | 设计单位 | 扬尘治理六项措施落实情况 | 扬尘在线监测 | β射线法PM10扬尘在线监测 | 远程视频监控 | 扬尘治理帮包人（联系电话） | 扬尘治理负责人（联系电话） | 经度 | 纬度 | 项目占地面积（平方米）
|  |  |  | （具体到街道门牌号） |  |  | （在□内打钩） | （在□内打钩） | 装配率 | 是否钢结构 | （在□内打钩） |  |  | （在□内打钩） |  |  |  |  | 层数 | 上期进度 | 本期进度
山东泰盛 | 1 | 山东极点检测技术有限公司机动车检测设备制造生产项目研发办公楼 | 荆河街道 | 滕州市墨子科创园奚仲路2299号 |  |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） | 6000 | 10000 | （在单元格右下角下拉框中选择） | 2018-10-20 | 2021-03-17 | 正常施工 | 4650 | 共六层 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | [9 empty] | 己安装 | 己安装 | 己安装 | 韩13563260079 | 段13173325888 |  |  | 15000
[7 empty] | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） | [8 empty] | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修
[7 empty] | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） | [8 empty] | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修
[5 empty] | 滕州市金长城建筑安装工程有限公司 |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） | [8 empty] | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修
[7 empty] | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  |  |  | 2020-03-01 | 2020年11月底 | 正常施工 | 3560 | 共六层 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修√ | 装饰装修√ | 滕州市金长城建筑安装工程有限公司 | 薛彬 | 山东极点检测技术有限公司 | 薛18563220789 | 山东冠标工程管理咨询股份有限公司 | 张13863225007 | 山东泰盛岩土工程有限公司 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 己按要求落实
[7 empty] | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  |  |  | 2020-03-01 | 2020年11月底 | 正常施工 | 3560 | 3 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修√ | 装饰装饰 | 滕州市金长城建筑安装工程有限公司 | 薛彬 | 山东极点检测技术有限公司 | 薛18563220789 | 山东冠标工程管理咨询股份有限公司 | 张13863225007 | 山东泰盛岩土工程有限公司 | 北京龙源科建建筑设计有限公司
[7 empty] | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） | [8 empty] | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修
[7 empty] | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） |  | （在单元格右下角下拉框中选择） | （在单元格右下角下拉框中选择） | [8 empty] | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修 | □ 基坑 □ 主体 层 □装饰装修
合计 | [12 empty] | 10000
说明：1、红色单元为必填项； 2、β射线法PM10扬尘在线监测按实际安装情况填写，未安装的填无； 3、远程视频监控按实际上线情况填写，未上线的填无； 4、群体项目，单体建筑规模相同、五方主体相同的，可以合并填写。